

UPRAVA ZA CESTE

VUKOVARSKO - SRIJEMSKE ŽUPANIJE

VINKOVCI, J. Kozarca 10, Telefon: 032/331–007 Fax: 032/332–454

www.zuc-vk.hr E-mail: [info@zuc-vk.hr](mailto:info@zuc-vk.hr) OIB: 56828260771


IBAN: HR95 2390 0011 1008 5106 4 MB: 1260626

KLASA: 400-02/25-01/

URBROJ: 2196-96-02/1-25-1

**IZVJEŠĆE O POSLOVANJU**

**UPRAVE ZA CESTE VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE ZA 2024.godinu**



**RAVNATELJ:**

**HRVOJE ČULJAK, dipl.ing.građ.**

**S A D R Ž A J**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | U V O D |  |
| 2. | OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  NA PODRUČJU VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 3. | ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA  VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 4. | IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI  UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5. | IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE |  |
| 5.1. | Sustav proračunskog računovodstva  i financijskog izvještavanja |  |
| 5.2. | Provođenje Zakona o javnoj nabavi |  |
| 5.3. | Sustav unutarnjih kontrola |  |
| 5.4. | Provođenje propisa vezanih uz uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila |  |
| 5.5. | Vanjski nadzor |  |
| 5.6. | Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste |  |
| 6. | REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH  I LOKALNIH CESTA VUKOVARSKO – SRIJEMSKE ŽUPANIJE |  |
| 7. | IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE,  MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC |  |
| 8. | IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE |  |
| 9. | ZAKLJUČNA RAZMATRANJA |  |

**1. U V O D**

Izvješće o poslovanju Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2024. godinu, temelji se na normativnim aktima koji su usklađeni sa Zakonom o cestama (NN84/11, NN22/13, NN54/13, NN148/13, NN92/14, NN110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23)

U sudskom registru Trgovačkog suda u Osijeku upisane su sljedeće djelatnosti (navodimo samo najznačajnije):

„Djelatnost upravljanja, građenja, rekonstruiranja i održavanja županijskih i lokalnih cesta na području Vukovarsko-srijemske županije, a u okviru djelatnosti organizira, odnosno obavlja poslove:

1. projektiranja te ishođenja lokacijske dozvole, građevinske dozvole i uporabne dozvole za županijske i lokalne ceste;
2. građenja i rekonstrukcije županijskih i lokalnih cesta iz čl..23. Zakona o cestama, koji obuhvaćaju:

* pripremu, izradu i ustupanje izrade potrebnih studija te njihovu stručnu ocjenu,
* pokretanje postupka procjene utjecaja zahvata na okoliš, odnosno pokretanja postupka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš,
* pokretanje postupka ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu,
* ustupanje usluga projektiranja s istražnim radovima,
* ustupanje usluga projektiranja opreme, pratećih objekata i prometne signalizacije,
* ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata na temelju kojih je dopušteno građenje i uporaba građevine po posebnom propisu,
* ustupanje radova izmještanja komunalne i druge infrastrukture,
* ustupanje geodetskih radova,
* ustupanje radova građenja i rekonstrukcije,
* ustupanje usluga stručnog nadzora građenja,
* organizaciju tehničkog pregleda i primopredaju javne ceste te dijelova javne ceste i objekata na korištenje i održavanje,
* investitorski nadzor nad provođenjem projekata,
* ustupanje revizije projekata u odnosu na osnovne uvjete kojima javna cesta mora udovoljiti u pogledu sigurnosti prometa

1. održavanja županijskih i lokalnih cesta iz članka 26. Zakona o cestama, to su:

* planiranje održavanja i mjera zaštite javnih cesta i prometa na njima,
* redovito i izvanredno održavanje javnih cesta,
* ustupanje radova redovitog i izvanrednog održavanja javnih cesta,
* stručni nadzor i kontrola kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* ustupanje usluga stručnog nadzora i kontrole kakvoće ugrađenih materijala i izvedenih radova održavanja javnih cesta,
* osiguranje uklanjanja oštećenih i napuštenih vozila i drugih stvari s javne ceste,
* ophodnja.

1. ostale poslove upravljanja županijskih i lokalnim cestama iz članka 31. Zakona cestama, a to su:

* osiguranje obavješćivanja javnosti o stanju i prohodnosti javnih cesta, izvanrednim događajima na njima i o meteorološkim uvjetima značajnim za sigurno odvijanje prometa,
* vođenje podataka o javnim cestama,
* priprema podloga za pripremu i dodjelu koncesija,
* odlučivanje o korištenju cestovnog zemljišta i obavljanju pratećih djelatnosti na javnim cestama,
* organizacija sustava naplate cestarine na autocestama i objektima s naplatom cestarine,
* praćenje i analiza stanja sigurnosti prometa na javnim cestama,
* izrada izvješća, elaborata, ekspertiza i sličnih materijala za potrebe Hrvatskog sabora, Vlade, Ministarstva, županijske skupštine i župana.

Matični broj Uprave za ceste je 1260626, OIB: 56828260771, a šifra djelatnosti je 4211 «Gradnja cesta i autocesta».

Uprava za ceste je javna ustanova, te svoju djelatnost ne obavlja u cilju stjecanja dobiti. Uprava posluje samostalno i obavlja svoju djelatnost na načelima određenim Zakonom o ustanovama, Zakonom o cestama i drugim aktima.

Organizacijska struktura u Upravi za ceste ustrojena je sukladno registriranim djelatnostima, sa sljedećim organizacijskim jedinicama:

* Organizacijska jedinica Opći poslovi
* Organizacijska jedinica Tehnički poslovi

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije ima ustrojeno Upravno vijeće čiji članovi su:

1. Josip Kuterovac, predsjednik

2. Damir Doroghazi, član

3. Damir Fišer, član

4. Domagoj Marošević, član

5. Marinko Lukenda, član

Struktura izvješća o poslovanju za 2024. godinu, zadržala je koncept koji omogućuje pregled i usporedbu podataka sa ranijim godinama, kao i sa planiranim podacima za 2024. godinu.

**2 . OCJENA STANJA ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA NA PODRUČJU**

**VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Na osnovi podataka iz Studije ocjenjivanja potreba i optimiziranja održavanja i obnove županijskih i lokalnih na području VSŽ (2007.godina), vizualnog pregleda i u međuvremenu izvedenih radova održavanja i investicijskog ulaganja, izrađena je tablica ocjene stanja kolnika županijskih i lokalnih cesta za 2024.godinu:

**Tablica br.1.:Dužina županijskih i lokalnih cesta na području  
županije prema vrsti kolnika; Stanje na dan 31.12.2024. godine**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kategorija ceste** | **Vrsta kolnika** | | **Ukupno (km)** |
| **Asfalt (km)** | **Ostalo (km)** |
| **Županijske ceste (km)** | **353,69** | **65,72** | **419,41** |
| **Lokalne ceste (km)** | **127,91** | **75,23** | **203,14** |
| **UKUPNO (km):** | **481,60** | **140,95** | **622,55** |

**Grafikon br.1.:** Stanje kolnika ŽC i LC u 2024.godini

Udio asfaltiranih kolnika koncem 2024 godine iznosi 77,36 %.

***Tablica broj 2.:* Ocjena stanje kolnika županijskih i lokalnih cesta na području županije;** **Stanje na dan 31.12.2024. godine**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ceste | Ocjena stanja asfaltnih kolnika | | | | | | | | | | | | UKUPNO (km) |
| **0** | | **1** | | **2** | | **3** | | **4** | | **5** | |
| **duljina (km)** | **udio (%)** | **duljina (km)** | **udio (%)** | **duljina (km)** | **udio (%)** | **duljina (km)** | **udio (%)** | **duljina (km)** | **udio (%)** | **duljina (km)** | **udio (%)** |
| Županijske ceste (km) | **120,79** | **34,15%** | **29,22** | **8,26%** | **45,33** | **12,82%** | **48,78** | **13,79%** | **53,24** | **15,05%** | **56,33** | **15,93%** | **353,69** |
| Lokalne ceste (km) | **38,15** | **29,83%** | **4,87** | **3,81%** | **10,06** | **7,87%** | **31,28** | **24,46%** | **17,46** | **13,65%** | **26,09** | **20,38%** | **127,91** |
| UKUPNO (km): | **158,94** | **33,00%** | **34,09** | **7,08%** | **55,39** | **11,50%** | **80,06** | **16,62%** | **70,70** | **14,68%** | **82,41** | **17,12%** | **481,60** |



Iz tablice broj 2. može se zaključiti da je 34,15% županijskih cesta u izvrsnom stanju, što predstavlja povećanje kilometraže kolnika u izvrsnom stanju na području VSŽ u odnosu na 2023.godinu.

U vrlo dobrom stanju je 8,26%.

U dobrom stanju je 12,82% županijskih cesta, a 13,79% u prihvatljivom stanju.

Loše i vrlo loše stanje asfaltnog kolnika županijskih cesta iznosi 109,57 km ili 30,98%, što predstavlja udio smanjenja lošeg i vrlo lošeg stanja kolnika u 2024.godini u odnosu na 2023.godinu.

Lokalne ceste, s asfaltnim kolnikom, nalaze se u izvrsnom, vrlo dobrom i dobrom stanju u dužini od 53,08km. U prihvatljivom stanju je 31,28 km lokalnih cesta, dok je u lošem i vrlo lošem stanju 43,54 km.

**3. ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA**

VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

Obzirom na predmet poslovanja Uprave za ceste, određen Zakonom o cestama, tijekom proteklog razdoblja, Uprava za ceste obavljala je, prvenstveno, poslove:

1. ODRŽAVANJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE,
2. GRADNJE I REKONSTRUKCIJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

A) ODRŽAVANJE JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

U okviru održavanja županijskih i lokalnih cesta, dva su temeljna segmenta održavanja:

1. Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta Vukovarsko-srijemske

županije

2. Izvanredno (pojačano) održavanje županijskih i lokalnih cesta.

Ad 1. U okviru redovnog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti

* nadzor nad cestama (ophodarska služba),
* pregledi cesta i objekata,
* održavanje kolnika i bankina,
* održavanje usjeka, zasjeka i nasipa,
* održavanje objekata za odvodnju,
* održavanje opreme cesta i objekata,
* košnja trave i održavanje zelenila,
* održavanje objekata,
* održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima.

Ad 2. U okviru izvanrednog održavanja sadržane su sljedeće aktivnosti:

* priprema i polaganje novih asfaltnih slojeva,
* sanacija mostova,
* obnova svjetlosne signalizacije,
* druge aktivnosti izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta.

B) GRADNJA I REKONSTRUKCIJA JAVNIH CESTA NA PODRUČJU ŽUPANIJE

U okviru ovih poslova u proteklom razdoblju sadržane su sljedeće aktivnosti: ishođenje lokacijskih, građevinskih i uporabnih dozvola, odnosno drugih akata, ustupanje geodetskih radova i usluga projektiranja, ustupanje radova građenja i rekonstrukcije, te ustupanje usluga stručnog nadzora.

1. **IZVORI FINANCIRANJA UKUPNIH DJELATNOSTI**

# UPRAVE ZA CESTE

U 2024.godini izvori sredstava za financiranje navedenih djelatnosti Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije bili su:

* 1. Godišnja naknada za uporabu cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila,

1. Pomoći iz drugih proračuna

(Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, Ministarstvo unutarnjih poslova, Općina Tompojevci)

1. Ostale naknade i drugi prihodi
2. **IZVJEŠĆE O FINANCIJSKOM POSLOVANJU UPRAVE ZA CESTE ZA 2024. GODINU**

Zakonska regulativa koja se primjenjuje u financijskom poslovanju Uprave za ceste:

-Zakon o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14,110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23),

- Uzance o građenju ( NN 137/21 ),

-Odluka o razvrstavanju javnih cesta (NN 86/2024)

-Pravilnik o naplati godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (130/12)

-Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, NN 98/15)

-Zakon o javnoj nabavi (NN120/16, 114/22)

- Pravilnik o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/2017, 144/2020, 30/2023)

- Pravilnik o elektroničkoj žalbi u javnoj nabavu ( NN 101/17, 19/23)

- Pravilnik o dokumentaciji o nabavi te ponudi u postupcima javne nabave (NN 65/17, 75/20 )

- Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 65/17 )

- Pravilnik o izobrazbi u području javne nabave (NN 154/2023)

- Zakon o proračunu (NN 144/21),

-Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 85/2023)

-Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)

-Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN NN 158/2023, 154/2024)

-Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024)

- Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (28/09, 142/14, 23/19,83/2021)

-Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

-Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN111/18, 83/23 )

-Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 95/19) idr.

* 1. **Sustav proračunskog računovodstva i financijskog izvještavanja za 2024.godinu**

Temeljni propisi u okviru kojih je sadržan sustav proračunskog računovodstva:

* Zakon o proračunu
* Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te o načinu vođenja Registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (28/09, 142/14, 23/19,83/2021)
* Pravilnik o financijskom izvještavanju u sustavu proračunskog računovodstva
* Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu
* Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/2024)
* Zakon o fiskalnoj odgovornosti
* Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila

Sustav računovodstva u Upravi za ceste VSŽ temelji se na opće prihvaćenim računovodstvenim načelima točnosti, istinitosti, pouzdanosti i pojedinačnom iskazivanju poslovnih događaja.

Računovodstvene knjige ustrojene su sukladno odredbama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Računovodstvene knjige vode se uredno, zaključuju se i potpisuju od strane zakonskog predstavnika (ravnatelj). Evidentiranje u računovodstvenim knjigama vrši se na temelju vjerodostojnih knjigovodstvenih isprava, koje su kontrolirane od ovlaštene osobe i potpisane od odgovorne osobe.

Na kraju poslovne godine izvršen je popis imovine, obaveza i potraživanja i sastavljen izvještaj o rezultatima obavljenog popisa.

Za proteklu godinu poslovanja Uprava je, u propisanom roku, dostavila financijske izvještaje kroz aplikaciju za Financijsko izvještavanje u sustavu proračuna i Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika (RKPFI).

**5.2. Provođenje Zakona o javnoj nabavi**

Svi poslovi redovnog i izvanrednog održavanja županijskih i lokalnih cesta, građenja i rekonstrukcije, stručnog nadzora, projektiranja, kao i nabava opreme i materijala, ugovoreni su s izvođačima i dobavljačima na osnovi odrednica Zakona o javnoj nabavi i pripadajućih propisa, Pravilnika o procedurama javne i jednostavne nabave i stvaranja ugovornih obveza u Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije (KLASA: 023-04/19-03/05; UR.BR.:2188/1-06-02/1-19-1; srpanj 2019.godine/ listopad 2022.godine).

U skladu sa Zakonom o javnoj nabavi Uprava za ceste je:

1. redovito objavljivala prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima na web stranicama EOJN, kao i postupak javne nabave u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
2. objavljivala obavijesti o sklapanju ugovora u Elektroničkom oglasniku javne nabave u Narodnim novinama,
3. vodila evidenciju o postupku nabave sklopljenih ugovora kroz registar ugovora, te isti objavljivala na web stranicama EOJN Narodnih novina,
4. dostavljala godišnje izvješće o sklopljenim ugovorima i vrijednostima istih Uredu za javnu nabavu Vlade Republike Hrvatske putem Elektroničkog oglasnika javne nabave.

Cjelokupan postupak nabave provodili su ovlašteni predstavnici Uprave za ceste koji posjeduju certifikate za provedbu postupaka javne nabave.

U 2024.godini provedeno je 7 (sedam) otvorenih postupaka javne nabave te je sklopljeno 8 (osam) ugovora o javnoj nabavi radova temeljem provedenih postupaka nabave.

***Tablica broj 3.:*** Javna nabava u 2024. godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Ugovoreno po vrstama postupaka*  *(bez obrane i sigurnosti)* | | | | Izvođenje radova | | | Izvršenje usluga | | Ukupno | | **Iznos (bez PDV)** | | | | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | | Otvoreni postupak | *Okvirni sporazumi* |  | *EUR* | 0,00 | |  | | 0 | 0,00 | | *Ugovori* |  | *EUR* | 4.234.179,47 | |  | | 6 | 4.234.179,47 | | Otvoreni postupak | *Ugovori* |  | *EUR* |  | 92.700,00 | | | 1 | 92.700,00 | | Ukupno | | *Ugovori* |  |  |  | | | 7 | 4.326.879,47 | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | *Ugovoreno po okvirnim sporazumima* | | | | Izvođenje radova | | Ukupno | | | **Iznos (bez PDV)** | **Br** | **Iznos (bez PDV)** | **Br** | | Tromjesečna evidencija sklopljenih ugovora | *Ugovori* |  | *EUR* | 1.777.364,61 | 1 | 1.777.364,61 | 1 | | Ukupno | | *EUR* |  | 1.777.364,61 | 1 | 1.777.364,61 | 1 | | | | | | | |  |  |  |  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| *Javne nabave koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova* | | |
| Robe (bez PDV) | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Jednostavna nabava do iznosa od 26.540,00 eur za robu i usluge, te do 66.360,00 eur za radove provedena je u sveukupnom iznosu od 475.730,92 eur. U sljedećoj tablici vidljiv je udio sredstava po vrstama nabave.

***Tablica broj 4.:*** Jednostavna nabava u 2024.godini

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Jednostavne nabave* | | | | Robe (bez PDV) | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** | | 23.333,86 | 315.831,66 | 136.565,40 | | | | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Jednostavne nabave koje su u vezi s financiranjem iz EU fondova* | | | | Robe (bez PDV) | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Jednostavne nabave koje su u vezi s provedbom Zakona o obnovi zgrada oštećenih potresom* | | | | Robe (bez PDV) | **Usluge (bez PDV)** | **Radovi (bezPDV)** | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |  |  |  |  |  |  |

**5.3. Sustav unutarnjih kontrola**

Izvještavanje o sustavu unutarnjih kontrola na godišnjoj razini vrši se sukladno propisima kojima se uređuje davanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti.

**Provođenje Zakona o fiskalnoj odgovornosti**

Temeljem Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 83/23), te važeće Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila Ravnatelj Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije dužan je svake godine za prethodnu proračunsku godinu sastaviti Izjavu o fiskalnoj odgovornosti.

Kako bi ista bila vjerodostojna provela se samoprocjena procesa i procedura, te kontrola po proračunskim područjima:

- planiranje proračuna / financijskog plana

- izvršavanje proračuna / financijskog plana

- javna nabava

- računovodstvo

- izvještavanje i ostalo

- transparentnost

- upravljanje imovinom

Navedene kontrole utvrdile su da se sredstva koriste zakonito, namjenski i svrhovito, te da sustav financijskog upravljanja i kontrola funkcionira učinkovito i djelotvorno.

Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti radila se zaključno sa 31.12.2024. godine, te je do Zakonom utvrđenog roka - 28.02.2025. godine dostavljena Vukovarsko-srijemskoj županiji.

**Unutarnja revizija**

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije, prema svom ustrojstvu nema unutarnjeg revizora, a sve u skladu sa Pravilnikom o unutarnjoj reviziji u javnom sektoru (NN 42/2016, 77/2019).

Unutarnja revizija uspostavljena u Vukovarsko –srijemskoj županiji obavlja poslove unutarnje revizije u institucijama iz nadležnosti.

**Prijave o nepravilnostima temeljem Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru**

Člankom 5., st. 3. Pravilnika o postupanju i izvještavanju o nepravilnostima u upravljanju sredstvima institucija u javnom sektoru (NN 78/20) definirano je da Uprava za ceste Vukovarsko - srijemske županije nije dužna imenovati osobu za nepravilnosti. Istim Pravilnikom kroz čl.15. utvrđeno je da su odgovorne osobe institucija iz nadležnosti JLP(R)S dužne osobi za nepravilnosti u jedinici lokalne i područne (regionalne) samouprave do 28. veljače tekuće godine dostaviti godišnje izvješće o nepravilnostima iz prethodne godine, koje sadrži podatke o nepravilnostima prijavljenim od strane zaposlenika, građana ili anonimnih prijavitelja, odnosno kada nepravilnosti nisu utvrđene tijekom nadležnog postupanja državnih institucija. Iznimno, ako u prethodnoj godini nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima, umjesto godišnjeg izvješća o nepravilnostima odgovorna osoba dostavlja osobi za nepravilnosti u nadležnoj instituciji, dopis kojim izjavljuje da u izvještajnom razdoblju nisu prijavljene nepravilnosti.

Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije u roku je predala izjavu da ***u razdoblju od 1.1.2024.godine do 31.12.2024.godine nisu zaprimljene prijave o nepravilnostima u upravljanju sredstvima Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije.***

**5.4. Provođenje propisa vezanih uz naknadu za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila**


Osnovni prihod Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije je naknada za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Prilikom registracije vozila pravne i fizičke osobe dužne su platiti godišnju naknadu za ceste.

Iznos naknade utvrđen je Pravilnikom o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, 96/15, 98/15). Uplaćena sredstva po ovoj osnovi u 2024.godini ostvarena su na najvišoj razini ako promatramo prihode od 2021.godine i iznose 5.076.891,45 eur, što je za 239.152,68 eur više u odnosu na prethodnu godinu.

**Grafikon br.2.:**

Naplaćene naknade za ceste po mjesecima u razdoblju od 2021.godine do 2024.godine



Godišnja naknada za ceste uplaćuje se u stanicama za tehnički pregled ili direktno na transakcijski račun Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.

Sukladno Pravilniku o postupku i načinu ostvarivanja prava na oslobađanje plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta i cestarine (NN 136/11) invalidne osobe oslobođene su plaćanja godišnje naknade za uporabu javnih cesta.


Pravo na povrat uplaćene naknade za ceste imaju invalidne osobe koje su platile naknadu za ceste, a sukladno gore navedenom Pravilniku su trebale biti oslobođene, te pravne i fizičke osobe (Pravilnik o visini godišnje naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila (NN 35/11, 53/11, 96/15, NN 98/15, čl. 7.) koje odjave vozilo prije isteka registracije.

Refundaciju sredstava koja su isplaćena za povrat naknade za ceste invalidnim osobama direktno sa transakcijskog računa ŽUC-a, kao i sredstava koja nisu naplaćena u STP temeljem Rješenja o oslobođenju plaćanja, vrši Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture. Ukupan broj rješenja temeljem ostvarenog prava oslobođenja plaćanja naknade za ceste osobama s invaliditetom u 2024.godini iznosio je 976 (od toga se 907 oslobođenja odnosi na oslobođenja unutar STP, dok je 11 povrata po osnovi oslobođenja unutar Uprave za ceste VSŽ) što čini ukupno 59.642,05 eur godišnje naknade za ceste koju refundira Ministarstvo (oko 1,17% prihoda od naknade za ceste).

Iz sredstava Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije vrše se povrati za pravne i fizičke osobe koje odjave vozilo prije isteka registracije. Djelomičan povrat neiskorištenog dijela naknade temeljem potvrde o odjavi vozila izvršen je 95 puta. Pregled povrata po svim navedenim osnovama daje se u nastavku.

***Tablica broj 5.:*** Izvršeni povrati godišnje naknade za uporabu javnih cesta u razdoblju

od 01.01.2024.godine do 31.12.2024.godine



Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u stanicama za tehnički pregled u 2024.godine od 01.01.2024.godine do 31.12.2024.godine prikaz je stvarno naplaćenih iznosa naknade u STP i dan je u sljedećoj tabeli:

***Tablica broj 6.:*** Izvješće o naplaćenoj naknadi za ceste u STP u 2024.godine



Ostvareni prihod po osnovi uplate naknade za ceste, kao i po osnovi refundacije od strane Ministarstva mora, prometa i infrastrukture obuhvaća uplate koje se odnose na 12 mj. 2023.godine, odnosno ne obuhvaća sve uplate koje se odnose na prosinac 2024.godine. Zbog navedenog dolazi do razlike u prikazu prihoda od naknade za uporabu javnih cesta što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila u glavnoj knjizi Uprave za ceste VSŽ, odnosno financijskim izvještajima za 2024.godine i Izvješću o naplaćenoj naknadi za ceste.

**5.5. Vanjski nadzor**

Tijekom poslovne 2024.godine, vanjski nadzor nad poslovanjem Uprave za ceste, obavljen je, kako prilikom izrade i usvajanja plana poslovanja, tako i prilikom predaje financijskih izvješća o godišnjem poslovanju, te predaje Upitnika i Izjave o fiskalnoj odgovornosti i ostalih izvješća koja se predaju Hrvatskom saboru, nadležnom Ministarstvu, Ministarstvu državne imovine, Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta, Državnoj reviziji, Županiji Vukovarsko- srijemskoj, HC d.o.o., financijskoj agenciji, Državnom zavodu za statistiku, a kako slijedi:

1. Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture daje svoju suglasnost na prijedlog godišnjeg plana Uprave za ceste. Plan se usuglašava i sa planom Hrvatskih cesta d.o.o. Zagreb, radi utvrđivanja iznosa sredstava za kriterij izvanredno održavanje ŽC i LC i postizanje potrebnog stupnja moderniziranosti ŽC i LC;
2. Skupština Vukovarsko- srijemske županije razmatrala je i dala suglasnost na Financijski plan za 2024.godinu, te će na svojoj sjednici razmatrati Izvješće o poslovanju Uprave za ceste za 2024.godinu;
3. Godišnja temeljna financijska izvješća:

- Bilanca,

- Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima, klasični i funkcijski,

- Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza,

- Izvještaj o obvezama i Bilješke uz izvještaje,

kroz e – sustav (RKPFI) dostavljaju se: Državnom Uredu za reviziju, FINA-i i Vukovarsko – srijemskoj županiji.

1. Upitnik i Izjava o fiskalnoj odgovornosti predaju se Vukovarsko – srijemskoj županiji;
2. Izvješće o javnoj nabavi putem EOJN dostavlja se godišnje, za prethodnu godinu Ministarstvu gospodarstva, poduzetništva i obrta;
3. Godišnji izvještaj o cestama i mostovima, te financijska izvršenja dostavljaju se HC d.o.o.;
4. Registar državne imovine po svakoj promjeni dostavlja se Ministarstvu državne imovine;
5. Izvješće o primjeni Zakona o pravu na pristup informacijama godišnje se dostavlja Uredu povjerenika pri Hrvatskom saboru;
6. Periodična izvješća o stanju i ocjeni kolnika, broju zaposlenih, prihodima, rashodima, zimskoj službi i dr. dostavljaju se Ministarstvu mora, prometa i infrastrukture;
7. Izvješća o zaposlenima dostavljaju se Državnom zavodu za statistiku.

Tijekom 2024.godine Državni ured za reviziju, Područni ured Osijek obavio je reviziju učinkovitosti upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Vukovarsko – srijemske županije. Ciljevi revizije bili su ocijeniti cjelovitost podataka Uprave za ceste o županijskim i lokalnim cestama i njihovom pravnom statusu, ocijeniti svrsishodnost financiranja upravljanja županijskim i lokalnim cestama, ocijeniti učinkovitost upravljanja županijskim i lokalnim cestama te ocijeniti učinkovitost sustava nadzora i informiranja javnosti pri upravljanju županijskim i lokalnim cestama.

Revizijom je utvrđeno da je Uprava za ceste VSŽ ustrojila, vodi, ažurira i održava bazu podataka o županijskim i lokalnim cestama, podaci iz baze podataka prenose se Hrvatskim cestama d.o.o., poduzimaju se aktivnosti za evidentiranje županijskih i lokalnih cesta u katastru i njihov upis u zemljišne knjige, vodi se analitička knjigovodstvena evidencija županijskih i lokalnih cesta, godišnjim popisom imovine i obveza obuhvaćene su sve županijske i lokalne ceste te je njihovo knjigovodstveno stanje usklađeno sa stvarnim stanjem utvrđenim popisom, vodi se ažurna evidencija ostvarenih prihoda za financiranje županijskih i lokalnih cesta po izvorima sredstava za financiranje i ostvarenih rashoda za upravljanje županijskim i lokalnim cestama po namjenama i pojedinim cestama, doneseni su godišnji planovi građenja i održavanja, operativni programi održavanja županijskih i lokalnih cesta, izvedbeni programi zimske službe te godišnji planovi ophodnje za obavljanje ophodarske službe, planiranje održavanja županijskih i lokalnih cesta obavlja se na temelju unaprijed utvrđenih kriterija i prioriteta, izvođenje radova građenja rekonstrukcije i održavanja županijskih i lokalnih cesta i obavljanje usluga stručnog nadzora nad radovima ustupano je osobama ovlaštenima za njihovo obavljanje, radovi održavanja županijskih i lokalnih cesta utvrđeni godišnjim planom izvedeni su u skladu s operativnim programima održavanja, obavlja se nadzor nad stanjem županijskih i lokalnih cesta i cestovnih objekata putem redovnih i izvanrednih pregleda i putem ophodarske službe, prati se učinkovitost održavanja županijskih i lokalnih cesta kroz pokazatelje stanja cestovne mreže, godišnji izvještaji o radu Uprave za ceste VSŽ doneseni su na propisani način i dostavljeni su Županijskoj skupštini, Uprava za ceste VSŽ je postupala po zapisnicima inspekcije za ceste donesenima nakon obavljenih inspekcijskih nadzora nad županijskim i lokalnim cestama te je osigurala informiranje javnosti o upravljanju županijskim i lokalnim cestama putem svoje mrežne stranice.

**Slijedom navedenog, Državni ured za reviziju ocjenjuje upravljanje županijskim i lokalnim cestama na području Vukovarsko – srijemske županije u nadležnosti Uprave za ceste najboljom ocjenom – UČINKOVITO.**

**5.6. Pregled prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2024.godini**

***Pregled prihoda i primitaka Uprave za ceste u 2024. godini***

U 2024. godini nisu ostvareni primici.

Prihodi Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije u 2024.godini odnose se na prihode od poslovanja (naknada za ceste, pomoći iz drugih proračuna, ostali prihodi…).

Prihodi poslovanja u promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 8.810.761,55 eur, odnosno 88,35% plana.

Pregled prihoda Uprave za ceste u 2024. godini sadržan je u tablici broj 7.

***Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2024.godini***

Izdaci u 2024.godini odnose se na izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova, a evidentiranja po ovoj osnovi vežu se uz otplatu primljenog kredita - Program Infrastruktura-izgradnja LC46017 Prkovci - B.Greda.

Osnovna podjela rashoda u navedenom razdoblju odnosi se na:

1. Rashode poslovanja

- Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta,

- Izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta i slični rashodi vezani uz izvanredno ostvarenje (izrada prometnog elaborata i sl.),

- Financiranje nerazvrstanih cesta,

- Sufinanciranje općina,

- Rashodi u svezi upravljanja Upravom za ceste;

2. Rashode za nabavu nefinancijske imovine

- Građenje i rekonstrukcija županijskih i lokalnih cesta,

- Nabava opreme i informatizacija.

Pregled rashoda i izdataka Uprave za ceste u 2024.godini, sadržan je u drugom dijelu tablice broj 7.

***Tablica br. 7*** : Pregled prihoda i rashoda

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| VRSTA PRIHODA | PLANIRANI IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| 1.Naknada za ceste i druge naknade | 5.272.250,00 | 5.267.650,79 |
| 2.Pomoći iz drugih proračuna | 4.660.000,00 | 3.503.201,43 |
| 3.Višak prihoda poslovanja iz prethodnih godina | 2.388.898,00 | 2.388.897,08 |
| 4.Kazne i ostali prihodi | 44.975,00 | 44.869,33 |
| UKUPNI PRIHODI | **12.366.123,00** | **11.204.618,63** |
| Vrsta rashoda | Planirani iznos u eur | Izvršenje u eur |
| 1. Redovno održavanje cesta | 2.332.706,00 | 2.324.920,07 |
| 2. Izvanredno održavanje cesta | 1.105.054,00 | 178.761,29 |
| 3. Građenje, modernizacija i rekonstrukcija | 7.309.152,00 | 5.424.042,86 |
| 4. Financiranje nerazvrstanih cesta | 495.880,00 | 495.189,64 |
| 5. Sufinanciranje općina | 176.362,00 | 86.600,94 |
| 6. Poslovanje Uprave za ceste | 651.188,00 | 639.128,47 |
| 7. Dugoročni kredit – otplata anuiteta i kamata | 295.781,00 | 295.749,89 |
| UKUPNI RASHODI | **12.366.123,00** | **9.444.393,16** |

***Struktura ostvarenih prihoda***

Ako pogledamo strukturu prihoda ostvarenih u 2024.godini uočavamo da opći prihodi i primici, odnosno prihodi od naknade za ceste i druge naknade čine 47,01% ukupnih prihoda, višak prihoda poslovanja 21,32%, pomoći iz drugih proračuna 31,27% ukupnih prihoda.

**Grafikon br.3.:** Struktura ostvarenih prihoda

***Struktura ostvarenih rashoda***

Uspoređujući ostvarenje rashoda Uprave za ceste u 2024.godini sa planom može se zaključiti sljedeće:

- Redovno održavanje ostvareno je u skladu sa planom, 99,67% plana i čini 24,62% ukupnih rashoda;

- Izvanredno održavanje ostvareno je 16,18% u odnosu na Plan za 2024.godinu i čini 0,34% ukupnih rashoda;

- Izvršenje poslova građenja i rekonstrukcije cesta iznosilo je 74,21% u odnosu na Plan za 2024.godinu i čini 57,43% ukupnih rashoda;

- Financiranje nerazvrstanih cesta ostvareno je 99,86% u odnosu na plan za 2024.godinu i čini 5,24% ukupnih rashoda;

- Sufinanciranje općina ostvareno je 49,10% u odnosu na plan za 2024. godinu. i čini 0,92% ukupnih rashoda;

- Program zaduživanja (otplata anuiteta i kamate za primljene kredite) ostvaren je u planiranom iznosu 99,99% i čini 3,13% ukupnih rashoda;

- Realni troškovi poslovanja Uprave za ceste ostvareni su 98,15% u odnosu na plan, a u strukturi ostvarenih ukupnih rashoda iznose 6,77%.

S ciljem da sačuva i održava zadovoljavajuće tehničko stanje cesta kako bi se mogao odvijati nesmetan i siguran promet neprekidno tijekom cijele godine, Uprava za ceste VSŽ najviše ulaže upravo u taj segment što se i uočava u strukturi ostvarenih rashoda gdje redovno i izvanredno održavanje cesta čini 24,96% ukupnih rashoda.

Građenje i modernizacija cesta, financiranje nerazvrstanih cesta i sufinanciranje općina čini 63,59% ukupnih rashoda što je zajedno 88,55% ukupnih rashoda na ulaganja u cestovnu infrastrukturu.

Razlozi odstupanja od plana su sljedeći:

*GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA CESTA*

*Građenje:*

*-* *LC46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520), dionica II - proveden je postupak nabave te će se u 2025.godini ugovoriti i realizirati;*

*- izrada studije izvodljivosti - ugovoreno u 2024.godini te će se realizirati u 2025.godini;*

*- LC 46019 Retkovci-Ivankovo-Andrijaševci – izrada gl. projekta - ugovoreno, realizirati će se u 2025.godini;*

*- ŽC 4233 Tovarnik - Nijemci - idejn i gl.projekt za izgradnju županijske ceste - ugovoreno realizirati će se u 2025.godini;*

*- LC 46002 Bobota - Trpinja usluge sudskog vještaka te izrada gl.projekta - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;*

*Rekonstrukcija:*

*-* *LC 46017 Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520), dionica III. - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati zajedno sa stručnim nadzorom;*

*- ŽC 4223 Otok (DC537) - Bošnjaci - realizacija u tijeku;*

*- ŽC 4170 i ŽC 4233 - modernizacija semafora - realizacija u tijeku*

*-* *LC 46059 Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`- u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;*

IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA

- ŽC 4173 A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik, II.faza - gl.projekt - ugovoreno realizirati će se u 2025.godini;

- ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) - propust Strošinci - geod.snimak, izv.projekt sanacije, el.priv.reg.prometa, troškovnik - ugovoreno, realizirati će se u 2025.godini;

- ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja žurne intervencije - gl.projekt – ugovoreno, u 2025.godini će se realizirati;

- ŽC 4230 Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija)) - izvođenje radova i stručni nadzor - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;

- ŽC 4135 - proj.dok. za izvanredno održavanje mosta u Tordincima - ugovoreno, realizirati će se u 2025. - godini;

- LC 46018 - izvanredno održavanje mosta u Cerni - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;

- ŽC 4170 novelacija troškovnika - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;

- glavni pregledi mostova na području VSŽ - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati;

- Izrada prometnog elaborata za LC46019 - u 2025.godini će se ugovoriti i realizirati.

SUFINANCIRANJE OPĆINA *- jednim dijelom je izvršeno u 2024.godini, te će se I. Rebalansom plana građenja i održavanja ŽC i LC za 2025.godini utvrditi izvršenje preostalog dijela.*

**6. REDOVNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH**

**CESTA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE**

Kontinuiranim radovima redovnog održavanja i u 2024. godini zadržala se funkcionalnost svih elemenata županijskih i lokalnih cesta.

U okviru redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta u 2023.godini, prikazane su količine izvršenih radova prema vrstama poslova koji čine redovno održavanje:

- pregled javnih cesta;

- opće održavanje kolnika;

- održavanje asfaltnog kolnika;

- održavanje kolnika od kamenog materijala;

- održavanje bankina;

- održavanje usjeka, zasjeka i nasipa;

- održavanje objekata za odvodnju;

- održavanje opreme cesta;

- izrada oznaka na kolniku;

- košenje trave i održavanje zelenila;

- redovito održavanje mostova;

- održavanje cesta i objekata u zimskim uvjetima;

- radovi po posebnom nalogu

Tijekom godine, osim navedenih poslova izvršavali su se i sljedeći poslovi:

- ophodnja, obavješćivanje javnosti o stanju prohodnosti županijskih i lokalnih

cesta, izvanredni događaji na njima i meteorološkim uvjetima značajnima za

sigurno odvijanje prometa,

- tehnička regulacija prometa u izvanrednim događajima i kod izvođenja svih

vrsta radova na cestama i objektima,

- prikupljanje podataka za bazu podataka javnih cesta i njeno dopunjavanje.

Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta financirano je iz općih prihoda i primitaka, odnosno naknade za ceste što se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila.

Planom zimske službe Uprava za ceste imala je: jedanaest kamiona opremljenih silosnim ili vučnim posipačima i ralicama, dva utovarna stroja u mjestima pripravnosti i ophodarske kamione u svakoj nadcestariji za obilazak i sitne intervencije.

Temeljem iskustvenih podataka, konfiguracije terena i mikroklimatskih uvjeta, organizacija i izvođenje radova zimske službe sa četiri stalna mjesta pripravnosti: Vinkovci, Vukovar, Ilok i Županja, izvršena je, prema Operativnom Planu zimske službe, bez zastoja i ograničenja u javnom prometu. Nije bilo primjedbi od strane Ministarstva unutarnjih poslova i Inspekcije cestovnog prometa i cesta, s kojima je ostvarena neposredna operativna suradnja, kako bi se osigurala prohodnost svih javnih cesta, u što kraćem vremenskom roku.

U okviru ovoga poglavlja u tablici br. 8., br. 9 i br.10. prikazani su izvršeni radovi redovnog održavanja, po grupama radova i za vremensko razdoblje od 1. do 12. mjeseca 2024.godine.

***Tablica br.8.:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po nadcestarijama

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Izvedeni radovi redovnog održavanja  županijskih i lokalnih cesta od 01.01. do 31.12.2024. godine | | | |
|  |  |  |  |
| Nadcestarija: | **Ukupno:** | **PDV:** | **Sveukupno:** |
| Vinkovci | 596.331,24 | 149.082,81 | 745.414,05 |
| Vukovar | 601.420,68 | 150.355,17 | 751.775,85 |
| Županja | 574.479,03 | 143.619,76 | 718.098,79 |
| Sveukupno: | 1.772.230,95 | 443.057,74 | 2.215.288,69 |

Rashodi redovnog održavanja u 2024.godini planirani su u sveukupnom iznosu od 2.332.706,00 eur, a ostvarenje iznosi 99,67% (2.324.920,07 eur).

Obračun izvršenih radova redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta prikaz je stvarno izvedenih radova na terenu.

Ostvareni rashod za radove redovnog održavanja županijskih i lokalnih cesta obuhvaća 12 mjesečnih situacija, te druge vezane rashode za održavanje ŽC i LC (Redovno održavanje semafora i brojača prometa – 48.565,67 eur; Slivna vodna naknada – 61.065,71 eur) .

**Tablica br.9.** Pregled ulaganja u redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta u 2024.godini

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Opis* | *IV. REBALANS 2024.*  *IZNOS U EUR* | | IZVRŠENJE  U EUR | |
| Redovno održavanje županijskih i lokalnih cesta | | 2.221.706,00 | | 2.215.288,69 | |
| Redovno održavanje semafora i brojača prometa | | 50.000,00 | | 48.565,67 | |
| Slivna vodna naknada | | 61.000,00 | | 61.065,71 | |
| SVEUKUPNO | | **2.332.706,00** | | **2.324.920,07** | |

***Tablica br.10.:*** Izvedeni radovi redovnog održavanja u ukupnom iznosu po poziciji održavanja

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Izvršeni radovi redovnog održavanja  od 1. siječnja 2024. godine do 30. prosinac 2024. godine | SVEUKUPNO |
|  |  |  |
| Šifra  posla | P o z i c i j a  o d r ž a v a n j a | UKUPNO  IZNOS |
| 1. | **PREGLED JAVNIH CESTA** | **31.174,31** |
| 2. | **OPĆE ODRŽAVANJE KOLNIKA** | **462,80** |
| 3. | **ASFALTNI KOLNIK** | **660.071,98** |
| 4. | **BETONSKI KOLNIK** | **-** |
| 5. | **KOLNIK OD KAMENOG MATERIJALA** | **51.899,63** |
| 6. | **ODRŽAVANJE BANKINA** | **23.434,11** |
| 7. | **ODR. USJEKA , ZASJEKA I NASIPA** | **-** |
| 8. | **ODRŽAVANJE OBJEKATA ZA ODVODNJU** | **550,68** |
| 9. | **ODRŽAVANJE OPREME CESTA** | **16.079,50** |
| 10. | **IZRADA OZNAKA NA KOLNIKU** | **167.996,23** |
| 11. | **KOŠNJA TRAVE I ODRŽAVANJE ZELENILA** | **297.616,08** |
| 12. | **REDOVITO ODRŽAVANJE MOSTOVA** | **12.401,17** |
| 13. | **REDOVITO ODRŽ. TUNELA I GALERIJA** | **-** |
| 14. | **ODRŽAVANJE POTPOR. I OBLOŽ. ZIDOVA** | **-** |
| 15. | **ZIMSKA SLUŽBA** | **493.079,00** |
|  |  | **-** |
|  | **U K U P N O :** | **1.754.765,49** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  | OBJEDINJENI IZNOS ZA RADOVE,  USLUGE, REZERVNE DIJELOVE ZA KOJE NIJE MOGUĆE PREDVIDJETI KOLIČINU (EUR bez PDV-a) | **17.465,46** |
|  |  |  |
|  | **U K U P N O :** | **1.772.230,95** |
|  | + PDV : | 443.057,74 |
|  | **S V E U K U P N O :** | **2.215.288,69** |

**7. IZVRŠENJE PROGRAMA GRAĐENJA, REKONSTRUKCIJE, MODERNIZACIJE I IZVANREDNOG ODRŽAVANJA ŽC I LC**

**Tablica br.11.** Pregled ulaganja u izgradnju županijskih i lokalnih cesta u 2024.godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | IV.  REBALANS 2024.  IZNOS  U EUR | IZVRŠENJE  U EUR |
| ŽC 4233 | **Tovarnik (DC46/ŽC4173) - Nijemci (DC57)L=1000m** | **12.250,00** | **4.375,00** |
| Geodezija | 1.250,00 | 1.250,00 |
| Parcelacija | 1.000,00 | - |
| Idejno rješenje | 3.125,00 | 3.125,00 |
| Idejni projekt | 1.875,00 | - |
| Glavni projekt | 5.000,00 | - |
| LC 46019 | **Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166) (l=7,850km** | **127.335,00** | **2.654,46** |
| Glavni projekt | 115.875,00 | - |
| Geodezija – ovl.sud.vještak | 4.410,00 | 2.654,46 |
| Građevina – ovl.sud.vještak | 1.050,00 | - |
| Poljoprivreda– ovl.sud.vještak | 6.000,00 | - |
| LC 46032 | **Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci** | **176.613,00** | **176.604,02** |
| Autobusna stajališta Vk. Banovci | 111.510,00 | 111.506,68 |
| Stručni nadzor | 2.380,00 | 2.375,00 |
| Izvođenje radova izgradnje | 61.223,00 | 61.222,34 |
| Stručni nadzor | 1.500,00 | 1.500,00 |
| LC 46017 | **Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)** | **1.004.102,00** | **-** |
| Dionica II od naselja Kladavac do ulaza u naselje B.greda | 984.412,00 | - |
| Stručni nadzor – dionica II | 19.690,00 | - |
| LC  46002 | **Bobota (ŽC4111) - Trpinja (DC2) (l=3,500km)** | **84.175,00** | **4.261,60** |
| Geodezija – usluga ovl.sud.vještaka | 12.810,00 | - |
| Građevina – usluga ovl.sud.vještaka | 44.800,00 | 3.100,27 |
| Poljoprivreda – usluga ovl.sud.vještaka | 5.400,00 | - |
| Parcelacija | 1.165,00 | 1.161,33 |
| Glavni projekt s geod.sit.građ. | 20.000,00 | - |
| **STUDIJA IZVODLJIVOSTI** | **25.000,00** | **-** |
|  | Financiranje iz EU fondova | 25.000,00 | - |
|  | **SVEUKUPNO** | **1.429.475,00** | **187.895,08** |

**Tablica br.12.** Pregled ulaganja u rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta u 2024.godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ  CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | IV.  REBALANS 2024.  IZNOS  U EUR | IZVRŠENJE  U EUR |
| LC 46017 | **Prkovci (ŽC4167) - Babina Greda (DC520)** | **625,00** | **625,00** |
| Revizija troškovnika 2. i 3. faza | 625,00 | 625,00 |
| Dionica III od mjesnopisne ploče B.Greda do ulice Bana Josipa Jelačića + Stručni nadzor | - | - |
| ŽC 4166 | **Vođinci (DC46) - Retkovci - Andrijaševci (ŽC4170) – KROZ ANDRIJAŠEVCE; L=385m** | **-** | **-** |
| Geodezija / Idejno rješenje | - | - |
| LC 46015 | **Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)** | **1.065.848,00** | **1.065.845,88** |
| Rekonstrukcija dionice od Mikluševaca do Čakovaca | 1.041.735,00 | 1.041.733,38 |
| Stručni nadzor | 20.813,00 | 20.812,50 |
| Koordinator I/ II | 3.300,00 | 3.300,00 |
| ŽC 4136 | **Rek. raskrižja u kružni tok - ul. A.Stepinca i ul. Bana Jelačića na ŽC4136 i nerazvrstanih cesta ul.S.Radića i ul. I. Meštrovića; kroz Cerić** | **11.645,00** | **14.550,93** |
| Nastavak rekonstrukcije | 11.245,00 | 13.993,49 |
| Stručni nadzor | 400,00 | 557,44 |
| **MODERNIZACIJA SEMAFORA** | **22.500,00** | **-** |
| Područje VSŽ | 22.500,00 | **-** |
| ŽC  4224 | **Otok (DC537) - Nijemci (DC57)** | **1.250,00** | **1.250,00** |
| NOVELACIJA TROŠKOVNIKA-Ulica J.J. Strossmayera, Otok | 1.250,00 | 1.250,00 |
| LC 46059 | **Karadžićevo (ŽC4149) - Gaboš (DC518); L=300m`** | **6.250,00** | - |
| Geodezija | 1.250,00 | **-** |
| Idejno rješenje | 2.500,00 | **-** |
| Glavni projekt | 2.500,00 | **-** |
| ŽC 4223 | **Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214)** | **4.770.559,00** | **4.153.375,97** |
| IV.faza izgradnje | 1.002.620,00 | 927.636,36 |
| Str. nadzor IV.f. | 19.900,00 | 18.410,60 |
| Arheološki nad.IV.f. | 200,00 | 189,90 |
| V.faza izgradnje; Dionica 1 | 1.242.605,00 | 1.242.603,30 |
| Stručni nadzor V faza; Dionica 1 | 24.859,00 | 24.700,00 |
| V.faza izgradnje; Dionica 2 | 313.000,00 | - |
| Stručni nadzor V faza; Dionica 2 | 0,00 | - |
| Arh. nad. V.f. | 200,00 | 146,60 |
| II.faza izgradnje | 388.045,00 | 388.042,92 |
| Str. nadzor II.f. | 7.855,00 | 7.725,01 |
| III.faza izgradnje | 1.739.100,00 | 1.515.877,56 |
| Str. nadzor III f. | 32.175,00 | 28.043,72 |
|  | **SVEUKUPNO** | **5.878.677,00** | 5.235.647,78 |

**Tablica br.13.** Pregled ulaganja u izvanredno održavanje županijskih i lokalnih

cesta u 2024. godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| BROJ CESTE | NAZIV DIONICE/OPIS | IV.  REBALANS 2024.  IZNOS  U EUR | IZVRŠENJE  U EUR |
| ŽC 4173 | **A.G. Grada Vukovara (Sotin) - Tovarnik (DC46/ŽC4233)**  **– II.FAZA od ŽC 4174 do DC46** | **97.655,00** | **72.613,75** |
| II. FAZA - Id.rj./id.proj. | 14.375,00 | 14.375,00 |
| II. FAZA - Gl.projekt | 25.000,00 | - |
| Geomehanika | 5.015,00 | 5.012,50 |
| Geodezija – I. FAZA; L=7120m` | 3.115,00 | 3.115,00 |
| Geodezija – II.FAZA; L=5340m` | 2.675,00 | 2.673,75 |
| I. FAZA Id.rj./id.proj. | 17.600,00 | 17.562,50 |
| I. FAZA Gl.projekt | 29.875,00 | 29.875,00 |
| ŽC 4230 | **Posavski Podgajci (DC214) - Vrbanja (ŽC4299) - Strošinci (GP Strošinci (granica RH/Srbija))**  **- Propust Strošinci; l=20m** | **13.062,50** | **-** |
| Geod.snimak | - | - |
| Izv.projekt sanacije | 11.062,50 | - |
| El.priv.reg.prometa | 812,50 | - |
| Troškovnik | 1.187,50 | - |
| **Dionica 2+300-2+450; 4+800-5+550** | **266.042,50** | **-** |
| Izvođenje radova izv.održavanja | 260.827,50 | - |
| Stručni nadzor | 5.215,00 | - |
| ŽC 4199 | **Ilok (ŽC4200 - GP Principovac (granica RH/Srbija)); dionica od LC 46036 do kružnog toka na D2; L=290m`** | **1.888,00** | **1.885,90** |
| Geomehanika | 1.075,00 | 1.073,40 |
| Geodezija | 125,00 | 125,00 |
| Id.rj./id.proj. | 688,00 | 687,50 |
| ŽC  4200 | **Ilok (DC2 - DC2); dionica od LC46036 do D2; L=2208m`** | **25.780,00** | **25.647,73** |
| Geomehanika | 2.540,00 | 2.537,73 |
| Geodezija | 2.750,00 | 2.750,00 |
| Id.rj./id.proj. | 5.490,00 | 5.490,00 |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 15.000,00 | 14.870,00 |
| LC  46036 | **Ilok (ŽC4200 - ŽC4199);** **L=1260m`** | **10.975,00** | **10.973,40** |
| Geomehanika | 1.075,00 | 1.073,40 |
| Geodezija | 1.575,00 | 1.575,00 |
| Id.rj./id.proj. | 3.075,00 | 3.075,00 |
| Gl.projekt/Projektizv. Održavanja | 5.250,00 | 5.250,00 |
| ŽC  4174 | **Opatovac (DC2) - Lovas (ŽC4173); L=6729m`** | **53.405,00** | **53.397,38** |
| Geomehanika | 3.535,00 | 3.531,25 |
| Geodezija | 4.620,00 | 4.618,13 |
| Id.rj./id.proj. | 16.800,00 | 16.800,00 |
| Gl.projekt/Projektizv. održavanja | 28.450,00 | 28.448,00 |
| LC  46016 | **Mikluševci (ŽC4173) - Opatovac (DC2)** | **6.660,00** | **6.657,50** |
| Geodezija – I. FAZA dionica od D2 do farme; L=1150m` | 720,00 | 718,75 |
| Geodezija – II.FAZA dionica od farme do ŽC 4173; L=1022m` | 640,00 | 638,75 |
| Id.rj./id.proj. | 5.300,00 | 5.300,00 |
| Laslovo (DC518) - Korog - Tordinci (ŽC4148)  Silaš (LC44083) - Korog (ŽC4121) | **336,00** | **335,63** |
| ŽC  4121/2 | Izvođenje radova | 336,00 | 335,63 |
| ŽC 4230  ŽC 4135 | **ŽURNE INTERVENCIJE**  **Izvanredne situacije -bitne intervencije na cestama/cestovnim objektima, postupanje po nalogu inspekcije cest.prometa i sl.** | **20.125,00** | **7.250,00** |
| Gl.projekt izv.održ.-dionica: DC214-Vrbanja | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Geod. podloga;podloge za ucrtavanje oštećenja; Gl.projekt; plan izvođ.radova;Troškovnik za izv.održ.mosta u Tordincima | 18.125,00 | 5.250,00 |
| LC 46018 | **Cerna (ŽC4170 - željeznički kolodvor)** | **490.725,00** | **-** |
| Glavni projekt sanacije mosta | 18.125,00 | - |
| Izvanredno održavanje mosta u Cerni | 462.600,00 | - |
| Stručni nadzor | 10.000,00 | - |
| **Glavni pregledi mostova** **na području VSŽ** | **115.900,00** | **-** |
| Geodezija | 30.500,00 | - |
| Provedba istražnih radova | 35.300,00 | - |
| Glavni pregledi mostova | 31.300,00 | - |
| Izrada baze podataka | 18.800,00 | - |
| LC 46019 | **Retkovci (ŽC4167) - Ivankovo - Andrijaševci (ŽC4166)** | **1.250,00** | **-** |
| Prometni elaborat | 1.250,00 | - |
| ŽC 4170 | **A.G. Grada Vinkovaca - Rokovci - Gradište - Županja (DC55/DC214)** | **1.250,00** | **-** |
| Novelacija troškovnika | 1.250,00 | - |
| SVEUKUPNO | | **1.105.054,00** | **178.761,29** |

**Tablica br.14.** Pregled ostalih rashoda vezanih uz ulaganja u rekonstrukciju

i izgradnju ŽC i LC u 2024.godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Opis | IV.  REBALANS 2024.  IZNOS  U EUR | IZVRŠENJE  U EUR |
| 1. | **OSTALO-posebni uvjeti građenja, lokacijske dozvole, građevinske dozvole, uporabne dozvole i sl.** | **1.000,00** | **500,00** |
| SVEUKUPNO | | **1.000,00** | **500,00** |

**Tablica br.15.:** Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu

temeljem ugovora o sufinanciranju u 2024.godini

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **OPĆINA /** | IV.REBALANS 2024.IZNOS U EUR | IZVRŠENJE U EUR |
| Općina Privlaka | 5.240,00 | 5.239,54 |
| Biciklističke staze | 66.362,00 | 66.361,40 |
| Općina Tovarnik | 10.000,00 | 0,00 |
| Sufinanciranja općina i gradova na području VSŽ temeljem zahtjeva | 94.760,00 | 15.000,00 |
| **SVEUKUPNO SUFINANCIRANJE OPĆINA** | **176.362,00** | **86.600,94** |

**Tablica br.16.** Pregled ulaganja u cestovnu infrastrukturu temeljem prijenosa "velikim gradovima" u 2024.godini

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| GRAD | DIONICA/  OBJEKT | IV.  REBALANS 2024.  IZNOS U EUR | IZVRŠENJE  U EUR |
| GRAD VINKOVCI | Financiranje nerazvrstanih cesta temeljem važećih propisa | **273.240,00** | **272.859,59** |
| GRAD VUKOVAR | Financiranje nerazvrstanih cesta temeljem važećih propisa | **222.640,00** | **222.330,05** |
| SVEUKUPNO | | **495.880,00** | **495.189,64** |

*Tablica br.17.: Naturalni pokazatelji*

IZGRADNJA, REKONSTRUKCIJA I IZVANREDNO ODRŽAVANJE ZA 2024.GODINU

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Red.  br. | Broj ceste | Naziv ceste (dionice) | m´ |
| 1. | ŽC 4223 | Otok (DC537) - Bošnjaci (DC214) | 5.680,00 |
| 2. | LC 46032 | Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci | 106,00 |
| 3. | LC  46015 | Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196) - Rekonstrukcija dionice od Mikluševaca do Čakovaca | 1.573,00 |

**8. IZVRŠENJE TROŠKOVA UPRAVLJANJA UPRAVOM ZA CESTE**

U ukupnim rashodima Uprave za ceste, troškovi poslovanja Uprave u 2024. godini imali su učešće od 6,77%, a njihovo izvršenje prikazano je u tablici br. 18.

***Tablica br.18.:***Izvršenje troškova poslovanja Uprave za ceste

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| *Red.*  *broj* | *Opis* |  | | |
| ***Plan***  ***U EUR*** | ***Izvršenje***  ***U EUR*** | ***Indeks***  ***4:3*** |
| 1. | Trošak Uprave | 442.900,00 | 440.568,64 | 99,47 |
| 2. | Ostali troškovi poslovanja | 206.738,00 | 197.766,28 | 95,66 |
| 3. | Nabava opreme i informatizacija | 1.550,00 | 793,55 | 51,20 |
|  | ***U K U P N O*** | 651.188,00 | 639.128,47 | 98,15 |

Struktura troškova upravljanja u ukupnim rashodima Uprave za ceste, bila je sljedeća:

* trošak Uprave (bruto plaće i naknade) 4,66%
* ostali troškovi poslovanja 2,10%
* nabava opreme i informatizacija 0,01%

**9. ZAKLJUČNA RAZMATRANJA**

Sustavno praćenje prihoda od naknade za ceste u razdoblju 2017.godine - 2024.godine pokazuje porast u 2024.godini u odnosu na prethodno sedmogodišnje razdoblje, a za ≈ 5% u odnosu na 2023.godinu. Zahvaljujući tome ali i ostalim uprihodovanim sredstvima, pogotovo prihoda u vidu kapitalnih pomoći od strane HC d.o.o. i drugih prihoda, evidentan je napredak u smislu povećanja prihoda.

Uprava za ceste VSŽ kontinuirano djeluje u pravcu poboljšanja sigurnosti prometa na županijskim i lokalnim cestama, koje se nalaze pod njenim upravljanjem. Planom građenja i održavanja ŽC i LC, te financijskim planom utvrđeni su godišnji ciljevi. U dijelu u kojem je to bilo moguće ti su ciljevi i ostvareni. Sredstva su osigurana i ono što nije realizirano ostvariti će se kroz 2025.godinu.

Najveći dio sredstava utrošen je u građenje, modernizaciju i rekonstrukciju županijskih i lokalnih cesta za 2024. godinu u iznosu od 5.424.042,86 eur. U najznačajnijem dijelu ostvarenje se odnosi na izvođenje radova rekonstrukcije županijske ceste ŽC 4223 Otok (DC537)-Bošnjaci u iznosu od 4.153.375,97 eur, rekonstrukcije LC 46015 Čakovci (LC46014) - Mikluševci (ŽC4196)- dionica od Mikluševaca do Čakovaca u iznosu od 1.065.845,88 eur te izgradnju dijela LC 46032 Banovci (DC46) - Vinkovački Banovci s autobusnim stajalištima u iznosu od 176.604,02. Preostala sredstva usmjerena su uglavnom na izradu projektne dokumentacije za dionice iz plana.

Programom redovno i izvanredno održavanje županijskih i lokalnih cesta realizirano je 2.503.681,36 eur. U redovno održavanje u ovoj godini uloženo je 2.324.920,07 eur, a u okviru projekata izvanrednog održavanja utrošeno je 178.761,29 eur u najvećem dijelu na projektnu dokumentaciju za sanaciju alternativnih pravaca na dionici Sotin - Opatovac i obilaznice Grada Iloka u zoni vijadukta Ilok.

Zajedničkom suradnjom s JLP(R)S osiguralo se postizanje zajedničkih ciljeva ulaganjem u cestovnu infrastrukturu čijom se realizacijom postiglo podizanje razine kvalitete lokalnih i nerazvrstanih cesta na području velikih gradova, te unapređenje multimodalne mobilnosti kroz sufinanciranje projekata biciklističkih staza u općinama VSŽ. Za sufinanciranje i financiranje cesta i biciklističkih staza na području Vukovarsko – srijemske županije izdvojeno je 581.790,58 eur od čega je najviše utrošeno za financiranje nerazvrstanih cesta na području "velikih gradova" Vinkovaca i Vukovara – 495.189,64 eur.

Uprava za ceste Vukovarsko-srijemske županije trenutno skrbi o 623 kilometra javnih cesta u koje je tijekom 2024.godine uloženo 7.927.724,22 eur. U nerazvrstane ceste na području VSŽ te ostalu infrastrukturu uloženo je 581.790,58 eur te se može zaključiti kako se uprihodovana sredstava ulažu upravo u povećanje kvalitete cestovne infrastrukture na području Vukovarsko – srijemske županije, te da investicije u cestovnu infrastrukturu, kao i troškovi njihovog održavanja čine 90% ukupno ostvarenih rashoda usmjerenih na ulaganja u ceste na području naše županije.

Kao finalni dokaz uspješnosti i odgovornosti u radu, te u nastavku svega navedenog važno je naglasiti da je Državni ured za reviziju u 2024.godine proveo reviziju učinkovitosti upravljanja županijskim i lokalnim cestama na području Vukovarsko – srijemske županije te dodijelio Upravi za ceste VSŽ najbolju moguću ocjenu – UČINKOVITO. Ova ocjena predstavlja potvrdu uspješnog i odgovornog poslovanja te ističe predanost Uprave za ceste VSŽ održavanju i unapređenju cestovne infrastrukture na području županije. Posebno je značajno istaknuti da je Uprava za ceste Vukovarsko – srijemske županije jedna od samo dvije županijske uprave za ceste u Republici Hrvatskoj koja je dobila ovakvu ocjenu što dodatno potvrđuje visoku razinu stručnosti i angažmana djelatnika te predstavlja priznanje za izniman trud i predanost.

Ovaj rezultat je poticaj za daljnje unaprjeđenje poslovanja i održavanje visokih standarda u upravljanju cestama s ciljem osiguranja sigurne i kvalitetne cestovne mreže za sve građane Vukovarsko srijemske županije.