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1. UVOD

Financijski plan Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2026.g. donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 21. sjednici održanoj 27.11.2025.godine.

I Rebalans financijskog plana Uprave za ceste VSŽ za 2026. godinu donijet je na 22. sjednici Upravnog vijeća Uprave za ceste VSŽ održanoj  31.03.2026.godine. 

Županijska skupština VSŽ dala je suglasnost na prijedlog financijskog plana Uprave za ceste VSŽ, na 6. sjednici, održanoj 11.12.2025. godine.

Odluku o raspodjeli financijskog rezultata za 2025. godinu donijelo je Upravno vijeće Uprave za ceste VSŽ na 12. sjednici održanoj  31.03.2026.g.

U Financijskom planu Uprave za ceste Vukovarsko – srijemske županije za 2026.g. godinu svi prihodi i rashodi su prikazani po bruto načelu - u punim iznosima, a sredstva se koriste za financiranje rashoda u visini iskazanoj planom. Financijski plan iskazan je za razdoblje od jedne godine. Prihodi i primici služe za podmirivanje svih rashoda i izdataka, a raspoređeni su po ekonomskoj klasifikaciji i iskazani prema izvorima.  Rashodi i izdaci raspoređeni su prema proračunskim klasifikacijama, te uravnoteženi s prihodima i primicima. Prihodi i rashodi iskazani su u eurima.
Planska sredstva se koriste u skladu s načelima dobrog financijskog upravljanja, a posebno u skladu s načelima ekonomičnosti, učinkovitosti i djelotvornosti. 
Financijski plan Uprave za ceste je javni akt, objavljen na internet stranicama Uprave, a sve u cilju transparentnosti informacija o financijskom položaju i poslovanju Uprave.

Sukladno važećim propisima financijski plan se donosi na razini skupine ekonomske klasifikacije, a izvršavanje i izvještavanje se prati na razini odjeljka ekonomske klasifikacije.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Narodne novine br. 124/14, 115/15,87/16 i 3/18, 126/19 i 108/20) u izvještajnom razdoblju iskazani su samo mjerljivi prihodi koji su u tom razdoblju postali raspoloživi, dok su rashodi i izdaci za razdoblje 01. siječnja do 30. lipnja 2026. godine iskazani na temelju nastanka poslovnog događaja (obveza),  neovisno od toga da li su plaćeni. 


U nastavku dajemo pregled osnovnih pokazatelja ostvarenja prihoda i primitaka, te izvršenja rashoda i izdataka plana  u izvještajnom razdoblju, kao i ostvarenje ciljeva kroz provedbu programa, te pokazatelje uspješnosti realizacije tih ciljeva.
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2. IZVRŠENJE FINANCIJSKOG PLANA do 30.06.2026.




	I. OPĆI DIO

	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	      OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI    OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	    1.-6.2025.                EBALANS 2026.	1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

PRIHODI UKUPNO	3.898.245,23	10.699.271,00	6.734.662,57	172,76%	62,95%

6 Prihodi poslovanja	3.898.245,23	10.699.271,00	6.734.662,57	172,76%	62,95%

RASHODI UKUPNO	4.227.246,27	9.753.063,34	3.051.713,02	72,19%	31,29%

3 Rashodi poslovanja	2.048.595,86	9.173.213,34	2.951.592,12	144,08%	32,18%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.650,41	579.850,00	100.120,90	4,60%	17,27%

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-329.001,04	946.207,66	3.682.949,55 -1.119,43%	389,23%

	
SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA
	     OSTVARENJE/IZVRŠENJE IZVORNI PLAN ILI    OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	  1.-6.2025.                    REBALANS 2026.	1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	-132.484,54	-265.000,00	-132.484,54	100,00%	49,99%

PRENESENI VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	1.760.225,47	-681.207,66	-681.207,66	-38,70%	100,00%

PRIJENOS VIŠKA U SLIJEDEĆE RAZDOBLJE	1.298.739,89	0,00	2.869.257,35	220,93%	0,00%


2.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA/PRIMITAKA  I RASHODA /IZDATAKA

	- PRIHODI I PRIMICI
U 2026. godini prihodi i primici planirani su na razini od 10.699.271,00 EUR. Manjak prihoda iz prethodnih godina planiran je u iznosu od 681.207,66 EUR. Plan se temelji na ostvarenju u 2025. godini i očekivanim prihodima u 2026. godini.
Prihodi poslovanja ostvareni su u izvještajnom razdoblju u iznosu od 6.734.662,57 EUR, što je za 72,76 % više u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Primici od financijske imovine nisu planirani niti ostvareni, stoga ukupno izvršenje prihoda i primitaka iznosi 6.734.662,57 EUR.
Obzirom da izvore financiranja čine prihodi iz kojih se podmiruju rashodi određene vrste i namjene, u nastavku se daje pregled planiranih i ostvarenih prihoda iskazanih kroz izvore financiranja koje čine:
· 011 – Opći prihodi i primici – prihodi koji se ostvaruju temeljem posebnih propisa u kojima za prikupljene prihode nije definirana namjena korištenja. U njihovoj strukturi najznačajniju stavku čine prihodi od naknade za ceste, dok se preostali dio odnosi na prihode od financijske imovine (kamate), ostale prihode po posebnim propisima te ostale prihode. Planirani su u iznosu od 7.771.210,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 4.350.252,77 EUR, dok su rashodi po ovom izvoru financiranja ostvareni u iznosu od 3.045.345,97 EUR. 
· 052 – Ostale pomoći – ovi prihodi planirani su iznosu od 2.928.061,00 EUR, a odnose se na sredstva Hrvatskih cesta d.o.o. za podmirenje obveza po sporazumima iz prethodnih godina, sufinanciranje radova izvanrednog održavanja županijske ceste ŽC 4173, kao i na sredstva Ministarstva mora, prometa i infrastrukture temeljem Ugovora o financiranju razvoja biciklističke infrastrukture. U promatranom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.384.409,80 EUR, odnosno 81,43 % planiranih sredstava.
- RASHODI
Ukupni rashodi Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije planirani su u iznosu od 9.753.063,34 EUR, od čega rashodi poslovanja u iznosu od 9.173.213,34 EUR, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 579.850,00 EUR. Izvršenje ukupnih rashoda za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine iznosi 3.051.713,02 EUR.
U strukturi ostvarenih rashoda za promatrano razdoblje najveći udio čine rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta što je očekivano s obzirom na djelatnost Uprave za ceste, čiji najveći dio rashoda čine radovi održavanja i ulaganja u cestovnu infrastrukturu te rashodi za zaposlene i tekuće pomoći unutar općeg proračuna (Grad Vinkovci i Grad Vukovar).
Rashodi poslovanja
Rashodi poslovanja izvršeni su u iznosu od 2.951.592,12 EUR, što u odnosu na plan za 2026. godinu predstavlja 32,18 % izvršenja, a u odnosu na prethodnu godinu bilježe porast od 44,08 %, prvenstveno zbog povećanih ulaganja u održavanje cesta te većih rashoda za pomoći unutar općeg proračuna.
Pregled izvršenja rashoda poslovanja za razdoblje od 01.01.2026. do 30.06.2026. godine po skupinama računskog plana:
· Rashodi za zaposlene izvršeni su u iznosu od 251.360,78 EUR, što predstavlja 44,35 % planiranih sredstava za tu namjenu. 
· Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, rashode za uredski materijal i energiju te rashode za usluge, najvećim dijelom za usluge tekućeg i investicijskog održavanja županijskih i lokalnih cesta. Ova kategorija rashoda izvršena je u ukupnom iznosu od 2.305.049,07 EUR, što predstavlja 30,10 % planiranih sredstava. 
· Financijski rashodi izvršeni su u iznosu od 12.099,72 EUR, što čini 50,58 % planiranih sredstava. Financijski rashodi obuhvaćaju rashode za kamate za primljene kredite te rashode za bankarske usluge i usluge platnog prometa. 
· Pomoći – rashodi ove kategorije obuhvaćaju tekuće pomoći unutar općeg proračuna u 2026. godini (prijenos financijskih sredstava gradovima Vukovaru i Vinkovcima temeljem Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12) i temeljem članka 108. Zakona o cestama (NN 84/11)), a izvršeni su u iznosu od 380.032,55 EUR, što čini 41,33 % planiranih sredstava. 
· Ostali rashodi poslovanja obuhvaćaju tekuće donacije i naknade štete. U 2026. godini ovi rashodi izvršeni su u iznosu od 3.050,00 EUR, što predstavlja 55,45 % planiranih sredstava. 
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine realizirani su u iznosu od 100.120,90 EUR, što čini 17,27 % planiranih sredstava. Rashodi se odnose na ulaganja u građenje i rekonstrukciju cesta te nabavu uredske opreme.

2.2. OBRAZLOŽENJE ZA RAČUN FINANCIRANJA – PRIMICI/IZDACI
Primici od financijske imovine i zaduživanja
U promatranom izvještajnom razdoblju nisu planirani niti ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja.
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova
Izdaci po ovoj osnovi u 2026. godini planirani su u iznosu od 265.000,00 EUR, a odnose se na dvije rate kredita koje dospijevaju na naplatu 31.01. i 31.07. (namjena kredita: izgradnja lokalne ceste LC 46017 Prkovci – Babina Greda).
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova realizirani su u iznosu od 132.484,54 EUR, što čini 49,99 % planiranih sredstava.
2.3. OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA / MANJKA PRIHODA POSLOVANJA
U skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja, koju je donijelo Upravno vijeće Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije dana 31. ožujka 2026. godine, u Financijskom planu za 2026. godinu planiran je preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine u iznosu od 681.207,66 EUR.
Navedeni manjak rezultat je vremenskog nepodudaranja priznavanja prihoda i nastanka rashoda za projekte sufinancirane sredstvima Hrvatskih cesta d.o.o. Rashodi za realizaciju projekata evidentirani su tijekom 2025. godine, dok sredstva za njihovo financiranje nisu bila doznačena do kraja izvještajnog razdoblja te su, sukladno propisima proračunskog računovodstva, priznata kao prihod tek u 2026. godini.
Preneseni manjak prihoda i primitaka planiran je I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu za pokriće iz prihoda ostvarenih tijekom 2026. godine.
Tijekom prvog polugodišta 2026. godine ostvarene su kapitalne pomoći Hrvatskih cesta d.o.o. kojima je u cijelosti pokriven preneseni manjak prihoda i primitaka iz prethodne godine, u skladu s Odlukom o raspodjeli rezultata i pokriću manjka iz prethodnog razdoblja.
Tablica br. 1. Pregled pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka
	Opis
	Plan (EUR)
	Izvršenje na dan 30.06.2026. (EUR)

	Preneseni manjak prihoda i primitaka iz 2025. godine
	681.207,66
	681.207,66


Nakon pokrića prenesenog manjka prihoda i primitaka te ostvarenog financijskog rezultata u izvještajnom razdoblju, višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 2.869.257,35 EUR.

2.4. IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

STANJE NENAPLAĆENIH POTRAŽIVANJA
Na dan 30.06.2026. godine stanje nenaplaćenih potraživanja iznosi 520.550,23 EUR. Najveći dio potraživanja odnosi se na potraživanja za kapitalne pomoći iz drugih proračuna (Hrvatske ceste d.o.o.) u iznosu od 218.962,98 EUR te potraživanja za naknade za ceste – pravo služnosti/pravo puta u iznosu od 298.282,63 EUR. Preostali dio odnosi se na ostale vrste potraživanja manjeg pojedinačnog iznosa.

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA
Prema Izvještaju o obvezama za razdoblje od 1. siječnja do 30. lipnja 2026. godine, stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.195.791,09 EUR.
Od navedenog iznosa dospjele obveze iznose 0,00 EUR, što znači da na dan 30.06.2026. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza. Sve obveze koje su dospjele u izvještajnom razdoblju uredno su podmirene.
Ukupno povećanje obveza tijekom izvještajnog razdoblja iznosilo je 3.057.653,43 EUR, dok su u istom razdoblju podmirene obveze u ukupnom iznosu od 3.767.522,22 EUR.
Struktura podmirenih obveza bila je sljedeća:
· obveze za rashode poslovanja: 3.183.196,01 EUR, 
· obveze za nabavu nefinancijske imovine: 436.571,67 EUR, 
· obveze za financijsku imovinu (otplata tuzemnih kredita i zajmova): 132.484,54 EUR, 
· obveze za predujmove, depozite, jamčevne pologe i tuđe prihode: 15.270,00 EUR. 

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA
Na dan 30.06.2026. godine stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova iznosi 63.176,06 EUR. Tijekom izvještajnog razdoblja nije bilo promjena na izvanbilančnoj evidenciji potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova, te stanje ostaje nepromijenjeno u odnosu na početak godine.
2.5. PODACI O STANJU NOVČANIH SREDSTAVA NA RAČUNIMA NA POČETKU I NA KRAJU IZVJEŠTAJNOG RAZDOBLJA
Stanje novčanih  sredstava na početku izvještajnog razdoblja: 2.832.525,71 EUR
Stanje novčanih  sredstava na kraju izvještajnog razdoblja: 3.739.949,81 EUR

2.6  . IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA
U promatranom razdoblju nije bilo danih zajmova niti potraživanja po istima.

3. OPĆI DIO FINANCIJSKOG PLANA 

		





RAČUN PRIHODA I RASHODA
IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	              OSTVARENJE/IZVRŠENJE     IZVORNI PLAN ILI            OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	  1.-6.2025.                            REBALANS 2026.	1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	2	3	4	5=4/2*100	6=4/3*100

	6	Prihodi poslovanja	3.898.245,23	10.699.271,00	6.734.662,57	172,76%	62,95%

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.193.079,09	2.928.061,00	2.384.409,80	199,85%	81,43%

	633	Pomoći proračunu  i izvanproračunskim korisnicima iz drugih	1.193.079,09	2.384.409,80	199,85%	81,43%
	proračuna
	6332	Kapitalne pomoći proračunu i izvanproračunskim korisnicima iz drugih	1.193.079,09	2.384.409,80	199,85%
	proračuna

	64	Prihodi od imovine	2.700.494,42	7.756.710,00	4.336.896,67	160,60%	55,91%

	641	Prihodi od financijske imovine	152,09	125,02	82,20%	20,84%

	6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	152,09	125,02	82,20%

	642	Prihodi od nefinancijske imovine	2.700.342,33	4.336.771,65	160,60%	55,91%

	6424	Naknade za ceste	2.700.342,33	4.336.771,65	160,60%

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	2.999,70	10.000,00	1.962,90	65,44%	19,63%
	propisima i naknada

	652	Prihodi po posebnim propisima	2.999,70	1.962,90	65,44%	19,63%

	6526	Ostali nespomenuti prihodi	2.999,70	1.962,90	65,44%

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	1.672,02	4.500,00	11.393,20	681,40%	253,18%

	683	Ostali prihodi	1.672,02	11.393,20	681,40%	253,18%

	6831	Ostali prihodi	1.672,02	11.393,20	681,40%

	UKUPNO PRIHODI	3.898.245,23	10.699.271,00	6.734.662,57	172,76%	62,95%

	
	3	Rashodi poslovanja	2.048.595,86	9.173.213,34	2.951.592,12	144,08%	32,18%

	31	Rashodi za zaposlene	237.740,82	566.820,00	251.360,78	105,73%	44,35%

	311	Plaće (Bruto)	195.040,15	209.722,46	107,53%	46,50%

	3111	Plaće za redovan rad	195.040,15	209.722,46	107,53%

	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.693,92	8.837,31	64,53%	16,73%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	13.693,92	8.837,31	64,53%

	313	Doprinosi na plaće	29.006,75	32.801,01	113,08%	52,07%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	29.006,75	32.801,01	113,08%

	32	Materijalni rashodi	1.542.541,81	7.657.463,34	2.305.049,07	149,43%	30,10%

	321	Naknade troškova zaposlenima	5.937,53	7.401,74	124,66%	42,30%

	3211	Službena putovanja	1.380,90	1.541,70	111,64%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	3.491,63	4.116,29	117,89%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.065,00	1.743,75	163,73%

	322	Rashodi za materijal i energiju	13.345,07	14.788,35	110,82%	51,82%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	6.449,54	5.901,66	91,51%

	3223	Energija	6.837,68	7.914,88	115,75%

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	16,15	333,51	2.065,08%

	3225	Sitni inventar i autogume	41,70	638,30	1.530,70%

	323	Rashodi za usluge	1.504.349,00	2.263.793,44	150,48%	29,89%

	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.492,59	2.232,62	89,57%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.432.971,73	2.187.060,37	152,62%

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	3.284,86	4.210,39	128,18%

	3234	Komunalne usluge	1.255,05	1.063,58	84,74%

	3235	Zakupnine i najamnine	10.476,49	10.763,55	102,74%

	3237	Intelektualne i osobne usluge	2.939,02	6.012,50	204,57%

	3238	Računalne usluge	2.731,22	2.806,54	102,76%

	3239	Ostale usluge	48.198,04	49.643,89	103,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.910,21	19.065,54	100,82%	49,97%

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	7.728,30	9.371,82	121,27%

	3292	Premije osiguranja	4.594,81	2.492,52	54,25%

	3293	Reprezentacija	1.931,74	2.545,30	131,76%

	3294	Članarine i norme	3.842,59	3.808,57	99,11%

	3295	Pristojbe i naknade	638,85	604,36	94,60%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	173,92	242,97	139,70%

	34	Financijski rashodi	14.460,83	23.920,00	12.099,72	83,67%	50,58%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	13.593,41	11.359,90	83,57%	51,64%

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih	13.593,41	11.359,90	83,57%
	institucija izvan javnog sektora

	


	343	Ostali financijski rashodi	867,42	739,82	85,29%	38,53%

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	867,42	739,05	85,20%

	3433	Zatezne kamate	0,00	0,77	-

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	250.052,40	919.510,00	380.032,55	151,98%	41,33%

	363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	250.052,40	380.032,55	151,98%	51,62%

	3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	250.052,40	380.032,55	151,98%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	0,00	-	0,00%

	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.800,00	5.500,00	3.050,00	80,26%	55,45%

	381	Tekuće donacije	3.800,00	3.050,00	80,26%	67,78%

	3811	Tekuće donacije u novcu	3.800,00	3.050,00	80,26%

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	0,00	-	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.178.650,41	579.850,00	100.120,90	4,60%	17,27%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	100.000,00	0,00	-	0,00%

	412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	-	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	935.691,96	300.600,00	72.558,27	7,75%	24,14%

	421	Građevinski objekti	934.941,96	72.109,67	7,71%	26,75%

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	934.941,96	72.109,67	7,71%

	422	Postrojenja i oprema	750,00	448,60	59,81%	11,21%

	4221	Uredska oprema i namještaj	750,00	448,60	59,81%

	423	Prijevozna sredstva	0,00	0,00	-	0,00%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.242.958,45	179.250,00	27.562,63	2,22%	15,38%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220.908,14	27.562,63	2,26%	15,91%

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	1.220.908,14	27.562,63	2,26%

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.050,31	0,00	0,00%	0,00%

	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	22.050,31	0,00	0,00%

	UKUPNO RASHODI	4.227.246,27	9.753.063,34	3.051.713,02	72,19%	31,29%

	


IZVJEŠTAJ O PRIHODIMA I RASHODIMA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

	BROJČANA OZNAKA I NAZIV
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE         1.-6.2025.
	IZVORNI PLAN ILI        REBALANS 2026.
	OSTVARENJE/IZVRŠENJE         1.-6.2026.
	INDEKS 5=4/2*100
	INDEKS
6=4/3*100

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	PRIHODI
	
	
	
	
	

	1 Opći prihodi i primici
	2.705.166,14
	7.771.210,00
	4.350.252,77
	160,81%
	55,98%

	11 Opći prihodi i primici
	2.705.166,14
	7.771.210,00
	4.350.252,77
	160,81%
	55,98%

	5 Ostale pomoći
	1.193.079,09
	2.928.061,00
	2.384.409,80
	199,85%
	81,43%

	52 Ostale pomoći
	1.193.079,09
	2.928.061,00
	2.384.409,80
	199,85%
	81,43%

	UKUPNO PRIHODI
	3.898.245,23
	10.699.271,00
	6.734.662,57
	172,76%
	62,95%

	
	
	
	
	
	

	RASHODI
	
	
	
	
	

	1 Opći prihodi i primici
	2.115.213,95
	9.172.756,34
	3.051.713,02
	144,27%
	33,27%

	11 Opći prihodi i primici
	2.115.213,95
	9.172.756,34
	3.051.713,02
	144,27%
	33,27%

	5 Ostale pomoći
	2.112.032,32
	845.307,00
	0,00
	0,00%
	0,00%

	52 Ostale pomoći
	2.112.032,32
	845.307,00
	0,00
	0,00%
	0,00%

	UKUPNO RASHODI
	4.227.246,27
	10.018.063,34
	3.051.713,02
	72,19%
	30,46%


	


Prihodi prema izvorima financiranja planirani su u ukupnom iznosu od 10.699.271,00 EUR, dok su rashodi planirani u iznosu od 10.018.063,34 EUR. Razlika u iznosu od 681.207,66 EUR odnosi se na planirano pokriće manjka iz prethodnih godina te ne predstavlja rashod tekuće godine. Sukladno tome, u tablici rashoda prema izvorima financiranja iskazuju se isključivo rashodi planirani za izvršenje u 2026. godini, dok se iznos namijenjen pokriću manjka ne uključuje u rashode, već se iskazuje kroz rezultat poslovanja.

Prihodi iz izvora 52 – Ostale pomoći ostvareni su u iznosu od 2.384.409,80 EUR, odnosno 81,43 % plana. Od ostvarenog iznosa, 2.082.754,00 EUR odnosi se na kapitalnu pomoć Hrvatskih cesta d.o.o. za nadoknadu rashoda financiranih vlastitim sredstvima u prethodnoj godini. Budući da su navedeni rashodi evidentirani u 2025. godini, u tekućoj godini po tom izvoru nije iskazano izvršenje rashoda. Preostali planirani rashodi iz izvora 52 u iznosu od 845.307,00 EUR odnose se na projekte ŽC 4173 i LC 46036, za koje u izvještajnom razdoblju nije došlo do realizacije zbog poništenih postupaka javne nabave.










IZVJEŠTAJ O RASHODIMA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI


	                 OSTVARENJE/IZVRŠENJE         IZVORNI PLAN ILI        OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	       1.-6.2025.                         REBALANS 2026.	      1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	    2	    3	  4	5=4/2*100	6=4/3*100

	01 Opće javne usluge	250.052,40	919.510,00	380.032,55	151,98%	41,33%

	018 Prijenosi općeg karaktera između različitih državnih razina	250.052,40	919.510,00	380.032,55	151,98%	41,33%

	04 Ekonomski poslovi	3.977.193,87	8.833.553,34	2.671.680,47	67,18%	30,24%

	041 Opći ekonomski, trgovački i poslovi vezani uz rad	355.126,44	895.816,00	376.137,82	105,92%	41,99%

	044 Rudarstvo, proizvodnja i građevinarstvo	3.608.474,02	7.888.737,34	2.284.182,75	63,30%	28,95%

	045 Promet	0,00	27.000,00	0,00	-	0,00%

	049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	13.593,41	22.000,00	11.359,90	83,57%	51,64%

	UKUPNO RASHODI	4.227.246,27	9.753.063,34	3.051.713,02	72,19%	31,29%

	


RAČUN FINANCIRANJA
IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

	               OSTVARENJE/IZVRŠENJE        IZVORNI PLAN ILI             OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	      1.-6.2025.                        REBALANS 2026.	     1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	      2	   3	     4	5=4/2*100	6=4/3*100

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih	132.484,54	132.484,54	100,00%	49,99%
	financijskih institucija izvan javnog sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan	132.484,54	132.484,54	100,00%
	javnog sektora

	UKUPNO IZDACI	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%
	




IZVJEŠTAJ RAČUNA FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA


	                   OSTVARENJE/IZVRŠENJE      IZVORNI PLAN ILI          OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	        1.-6.2025.                       REBALANS 2026.	     1.-6.2026.	INDEKS	INDEKS
	1	       2	     3	     4	5=4/2*100	6=4/3*100

	1 Opći prihodi i primici	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

	11 Opći prihodi i primici	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

	UKUPNO IZDACI	132.484,54	265.000,00	132.484,54	100,00%	49,99%

	


II. POSEBNI DIO

IZVJEŠTAJ PO ORGANIZACIJSKOJ KLASIFIKACIJI


	IZVORNI PLAN ILI                   OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2026.	1.-6.2026.                         INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100

RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	10.018.063,34	3.184.197,56	31,78%

	GLAVA 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	10.018.063,34	3.184.197,56	31,78%

	



IZVJEŠTAJ PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
	IZVORNI PLAN ILI	      OSTVARENJE/IZVRŠENJE
	BROJČANA OZNAKA I NAZIV	REBALANS 2026.	1.-6.2026.	INDEKS
	1	2	3	4=3/2*100

	RAZDJEL 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

	10.018.063,34	3.184.197,56	31,78%

	GLAVA 001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE

	10.018.063,34	3.184.197,56	31,78%
Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	9.172.756,34	3.177.830,51	34,64%
	52 Ostale pomoći	  845.307,00	0,00	0,00%

001  ŽUPANIJSKA UPRAVA ZA CESTE	10.018.063,34	3.184.197,56	31,78%

	PROGRAM 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA	7.339.887,34	2.184.510,45	29,76%

	T100101  REDOVNO ODRŽAVANJE CESTA	2.816.500,00	1.438.395,13	51,07%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	2.816.500,00	1.438.395,13	50,84%

	3	Rashodi poslovanja	2.816.500,00	1.438.395,13	51,07%

	32	Materijalni rashodi	2.816.500,00	1.438.395,13	51,07%

	323	Rashodi za usluge	1.438.395,13

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.438.395,13

	T100102  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA OBNOVA KOLNIKA	4.395.552,34	717.220,85	16,32%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	1.467.491,34	717.220,85	48,87%
	52 Ostale pomoći	  845.307,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	4.395.552,34	717.220,85	16,32%

	32	Materijalni rashodi	4.395.552,34	717.220,85	16,32%

	323	Rashodi za usluge	717.220,85

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	717.220,85

	T100105  IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA - OSTALI IZDACI	127.835,00	28.894,47	22,60%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	127.835,00	28.894,47	22,60%

	3	Rashodi poslovanja	127.835,00	28.894,47	22,60%

	32	Materijalni rashodi	127.835,00	28.894,47	22,60%

	323	Rashodi za usluge	28.894,47

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	28.894,47

	


	PROGRAM 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA	548.850,00	99.672,30	18,16%

	K100201  GRAĐENJE (MODERNIZACIJA CESTA)	269.600,00	32.634,67	12,10%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	269.600,00	32.634,67	12,10%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	269.600,00	32.634,67	12,10%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	269.600,00	32.634,67	12,10%

	421	Građevinski objekti	32.634,67

	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	32.634,67

	K100202  REKONSTRUKCIJA CESTA	179.250,00	67.037,63	37,40%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	179.250,00	67.037,63	37,40%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.250,00	67.037,63	37,40%

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	179.250,00	67.037,63	37,40%

	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.037,63

	4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	67.037,63

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00

	K100205  OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI/USLUGE (DIGITALIZACIJA I SUSTAVI NADZORA CESTA)	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	100.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100.000,00	0,00	0,00%

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	0,00	0,00%

	412	Nematerijalna imovina	0,00

	PROGRAM 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	736.176,00	380.032,55	51,62%

	A100301  GRAD VINKOVCI - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	405.648,00	209.405,70	51,62%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	405.648,00	209.405,70	51,62%

	3	Rashodi poslovanja	405.648,00	209.405,70	51,62%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	405.648,00	209.405,70	51,62%

	363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	209.405,70

	3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	209.405,70

	A100302  GRAD VUKOVAR - FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA	330.528,00	170.626,85	51,62%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	330.528,00	170.626,85	51,62%

	3	Rashodi poslovanja	330.528,00	170.626,85	51,62%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.528,00	170.626,85	51,62%

	363	Pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	170.626,85

	3631	Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	170.626,85



	PROGRAM 1004 SUFINANCIRANJE	183.334,00	0,00	0,00	
	K100401  SUFINANCIRANJE OPĆINA	183.334,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	183.334,00	0,00	0,00%

	3	Rashodi poslovanja	183.334,00	0,00	0,00%

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	183.334,00	0,00	0,00%

	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00

	PROGRAM 1005 ZADUŽIVANJE	287.000,00	143.844,44	50,12%

	A100501  DUGOROČNI KREDIT - OTPLATA ANUITETA	265.000,00	132.484,54	49,99%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	265.000,00	132.484,54	49,99%

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	265.000,00	132.484,54	49,99%

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	265.000,00	132.484,54	49,99%

	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog	132.484,54
	sektora
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	132.484,54

	A100502  DUGOROČNI KREDIT-OTPLATA KAMATA	22.000,00	11.359,90	51,64%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	22.000,00	11.359,90	51,64%

	3	Rashodi poslovanja	22.000,00	11.359,90	51,64%

	34	Financijski rashodi	22.000,00	11.359,90	51,64%

	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	11.359,90

	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	11.359,90

	PROGRAM 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE	895.816,00	376.137,82	41,99%

	A100601  TROŠKOVI UPRAVE	584.320,00	258.762,52	44,28%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	584.320,00	258.762,52	44,28%

	3	Rashodi poslovanja	584.320,00	258.762,52	44,28%

	31	Rashodi za zaposlene	566.820,00	251.360,78	44,35%

	311	Plaće (Bruto)	209.722,46

	3111	Plaće za redovan rad	209.722,46

	312	Ostali rashodi za zaposlene	8.837,31

	3121	Ostali rashodi za zaposlene	8.837,31

	313	Doprinosi na plaće	32.801,01

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	32.801,01

	32	Materijalni rashodi	17.500,00	7.401,74	42,30%
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.401,74

	3211	Službena putovanja	1.541,70

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	4.116,29

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	1.743,75

	A100602  OSTALI TROŠKOVI POSLOVANJA	307.496,00	116.926,70	38,03%
	Izvor financiranja:	11 Opći prihodi i primici	307.496,00	116.926,70	38,03%

	3	Rashodi poslovanja	307.496,00	116.926,70	38,03%

	32	Materijalni rashodi	300.076,00	113.136,88	37,70%

	322	Rashodi za materijal i energiju	14.788,35

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	5.901,66

	3223	Energija	7.914,88

	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	333,51

	3225	Sitni inventar i autogume	638,30

	323	Rashodi za usluge	79.282,99

	3231	Usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza	2.232,62

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.549,92

	3233	Usluge promidžbe i informiranja	4.210,39

	3234	Komunalne usluge	1.063,58

	3235	Zakupnine i najamnine	10.763,55

	3237	Intelektualne i osobne usluge	6.012,50

	3238	Računalne usluge	2.806,54

	3239	Ostale usluge	49.643,89

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.065,54

	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	9.371,82

	3292	Premije osiguranja	2.492,52

	3293	Reprezentacija	2.545,30

	3294	Članarine i norme	3.808,57

	3295	Pristojbe i naknade	604,36

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	242,97

	34	Financijski rashodi	1.920,00	739,82	38,53%

	343	Ostali financijski rashodi	739,82

	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	739,05

	3433	Zatezne kamate	0,77

	38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	5.500,00	3.050,00	55,45%
	381	Tekuće donacije	3.050,00

	3811	Tekuće donacije u novcu	3.050,00

	383	Kazne, penali i naknade štete	0,00

	A100603  NABAVA OPREME I INFORMATIZACIJA	4.000,00	448,60	11,21%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	4.000,00	448,60	11,22%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	448,60	11,21%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.000,00	448,60	11,21%

	422	Postrojenja i oprema	448,60

	4221	Uredska oprema i namještaj	448,60

	PROGRAM 1008 NABAVA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ	27.000,00	0,00	0,00%

	K100001  SLUŽBENI AUTOMOBILI	27.000,00	0,00	0,00%
	Izvor financiranja: 11 Opći prihodi i primici	27.000,00	0,00	0,00%

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.000,00	0,00	0,00%

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.000,00	0,00	0,00%

	423	Prijevozna sredstva	0,00


	



5. OBRAZLOŽENJE PREMA PROGRAMSKOJ KLASIFIKACIJI
U programskoj klasifikaciji rashodi i izdaci iskazani su kroz programe, aktivnosti i projekte koji su međusobno povezani zajedničkim ciljevima. Obrazloženjem izvršenja programa daje se prikaz realiziranih aktivnosti, ostvarene financijske realizacije te razlozi odstupanja između planiranih i ostvarenih sredstava u izvještajnom razdoblju.
Financijskim planom Županijske uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije za 2026. godinu sredstva su planirana za provedbu sljedećih programa:
· 1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA 
· 1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA 
· 1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA 
· 1004 SUFINANCIRANJE 
· 1005 ZADUŽIVANJE 
· 1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE 
· 1008 NABAVA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ 

U prvom polugodištu 2026. godine ukupno izvršenje financijskog plana iznosi 3.184.197,56 EUR, odnosno 31,78 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 10.018.063,34 EUR.

1001 REDOVNO I IZVANREDNO ODRŽAVANJE CESTA
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 2.184.510,45 EUR, odnosno 29,76 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 7.339.887,34 EUR.
Program se financira iz:
· izvora 11 – Opći prihodi i primici, 
· izvora 52 – Ostale pomoći. 
Program obuhvaća aktivnosti redovnog održavanja cesta, izvanrednog održavanja cesta – obnove kolnika te ostale izdatke povezane s pripremom, nadzorom i provedbom radova.

Redovno održavanje cesta
Za redovno održavanje cesta planirana su sredstva u iznosu od 2.816.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju ostvareno je 1.438.395,13 EUR, što predstavlja 51,07 % godišnjeg plana.
Redovno održavanje obuhvaća skup mjera i radnji koje se provode tijekom cijele godine radi osiguranja prohodnosti, tehničke ispravnosti županijskih i lokalnih cesta te sigurnog odvijanja prometa. Aktivnosti se odnose na usluge tekućeg i investicijskog održavanja cesta, zimsko održavanje, održavanje prometne signalizacije i druge poslove potrebne za nesmetano funkcioniranje cestovne mreže.
Financijska realizacija prati planiranu dinamiku provedbe, budući da se poslovi redovnog održavanja provode kontinuirano tijekom cijele godine.

Izvanredno održavanje cesta – obnova kolnika
Za izvanredno održavanje cesta planirana su sredstva u iznosu od 4.395.552,34 EUR, dok ostvarenje u prvom polugodištu iznosi 717.220,85 EUR, odnosno 16,32 %.
Izvanredno održavanje obuhvaća radove kojima se poboljšavaju tehnički elementi cesta i cestovnih objekata, povećava sigurnost prometa te osigurava trajnost postojeće infrastrukture.
U izvještajnom razdoblju realizirani su i provedeni sljedeći zahvati:
· završeno je izvanredno održavanje mosta u Cerni, 
· završeni su radovi izvanrednog održavanja dionice Topola – Vrbanja, 
· završeni su radovi izvanrednog održavanja na ŽC 4173 Sotin – Tovarnik, 
· za propust Ilok aktivnosti su u tijeku, 

Za pojedine planirane radove postupci javne nabave nisu rezultirali sklapanjem ugovora u prvom polugodištu zbog povećanja tržišnih cijena i prekoračenja procijenjene vrijednosti nabave. Tako su poništeni postupci za:
· ŽC 4174 Opatovac – Lovas, 
· LC 46036 Ilok, 
· propust „DRLJANSKI POTOK“. 
Za navedene zahvate planira se ponavljanje postupaka javne nabave, nakon čega će se realizacija nastaviti sukladno mogućnostima i dinamici provedbe.
Niža financijska realizacija u odnosu na godišnji plan rezultat je dinamike provedbe postupaka nabave i izvođenja radova, pri čemu se veći dio planiranih aktivnosti očekuje u drugom dijelu godine.

Izvanredno održavanje cesta – ostali izdaci
Za ostale izdatke u okviru izvanrednog održavanja planirano je 127.835,00 EUR, a ostvareno je 28.894,47 EUR, odnosno 22,60 %.
Sredstva se odnose na stručne nadzore, tehničku dokumentaciju, geodetske podloge, projektantske usluge i druge stručne aktivnosti povezane s pripremom i provedbom projekata izvanrednog održavanja cesta.
U promatranom razdoblju ugovorene su geodetske i projektantske usluge za LC 46039 (P1 i P2) te propust Spačva, dok se za LC 44086 Vera – Bobota – Bršadin planira pokretanje postupka nabave u III. kvartalu 2026. godine.
Niža razina ostvarenja u odnosu na plan posljedica je dinamike ugovaranja i provedbe pojedinih aktivnosti, pri čemu se realizacija preostalih sredstava očekuje tijekom nastavka godine, sukladno napredovanju projektnih aktivnosti, provedbi postupaka nabave i ugovaranju stručnih usluga.

1002 GRAĐENJE, MODERNIZACIJA I REKONSTRUKCIJA
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 99.672,30 EUR, odnosno 18,16 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 548.850,00 EUR.
Program se financira iz:
· izvora 11 – Opći prihodi i primici, 
Program obuhvaća pripremu i realizaciju projekata modernizacije, izgradnje i rekonstrukcije cestovne infrastrukture te aktivnosti vezane uz digitalizaciju i sustave nadzora cesta.

Građenje (modernizacija cesta)
Za ovu aktivnost planirano je 269.600,00 EUR, a ostvarenje u prvom polugodištu iznosi 32.634,67 EUR, odnosno 12,10 %.
Sredstva su namijenjena pripremi i realizaciji infrastrukturnih projekata, projektno-tehničkoj dokumentaciji, imovinsko-pravnim poslovima te drugim aktivnostima potrebnim za stvaranje uvjeta za buduća ulaganja u cestovnu infrastrukturu.
U izvještajnom razdoblju sredstva su najvećim dijelom realizirana kroz aktivnosti vezane uz:
· izgradnju mosta preko rijeke Biđ na području Šiškovaca (ŽC 4167), 
· ŽC 4233 Tovarnik – Nijemci, 
· pripremu projektne dokumentacije i ostale aktivnosti vezane uz infrastrukturne projekte. 
Dodatno su planirane aktivnosti na pripremi projekata:
· LC 46019 Retkovci – Ivankovo – Andrijaševci te ostalim aktivnostima vezanim uz izgradnju mosta preko rijeke Biđ na području Šiškovaca (ŽC 4167).
Realizacija programa nastavit će se u drugom dijelu godine, sukladno dinamici ugovorenih aktivnosti i provedbi postupaka nabave.



Rekonstrukcija cesta
Za rekonstrukciju cesta planirano je 179.250,00 EUR, a ostvarenje iznosi 67.037,63 EUR, odnosno 37,40 %.
Aktivnost obuhvaća pripremu i provedbu projekata rekonstrukcije cestovne infrastrukture, uključujući izradu projektne dokumentacije, geodetske radove i druge stručne usluge.
U izvještajnom razdoblju realizirane su aktivnosti vezane uz:
· ŽC 4111 Vera – Bobota – Bršadin, 
· pripremu projekta rekonstrukcije i modernizacije cestovne infrastrukture, 
· druge stručne i pripremne aktivnosti. 
Dio aktivnosti nalazi se u fazi pripreme i provedbe postupaka nabave, zbog čega se veća financijska realizacija očekuje u drugom polugodištu.

Ostali investicijski radovi/usluge (digitalizacija i sustavi nadzora cesta)
Za ovu aktivnost planirano je 100.000,00 EUR, a u prvom polugodištu nije bilo financijske realizacije (0,00 %).
Sredstva su planirana za uspostavu i razvoj sustava digitalizacije i nadzora županijskih i lokalnih cesta, uključujući GIS sustav za evidentiranje, upravljanje i analizu cestovne infrastrukture.
Realizacija aktivnosti planirana je u trećem kvartalu 2026. godine, nakon provedbe potrebnih pripremnih aktivnosti.

1003 FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 380.032,55 EUR, odnosno 51,62 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 736.176,00 EUR.
Program se financira iz izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Program se provodi kroz aktivnosti financiranja nerazvrstanih cesta:
· Grad Vinkovci – financiranje nerazvrstanih cesta, 
· Grad Vukovar – financiranje nerazvrstanih cesta. 
Sredstva su planirana sukladno prihodima od naknade za uporabu javnih cesta koja se plaća pri registraciji motornih i priključnih vozila, a koja se temeljem propisa raspoređuju velikim gradovima koji upravljaju prenesenim nerazvrstanim cestama.
U prvom polugodištu ostvarenje iznosi:
· Grad Vinkovci: 209.405,70 EUR, 
· Grad Vukovar: 170.626,85 EUR. 
Realizacija programa prati planiranu dinamiku prijenosa sredstava.

1004 SUFINANCIRANJE
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 0,00 EUR, odnosno 0,00 % od planiranih 183.334,00 EUR.
Program je namijenjen sufinanciranju projekata jedinica lokalne samouprave na području Vukovarsko-srijemske županije koji doprinose povećanju sigurnosti prometa i poboljšanju prometne infrastrukture.
U izvještajnom razdoblju sklopljen je ugovor s Općinom Andrijaševci za sufinanciranje u iznosu od 83.333,33 EUR, međutim u financijskom izvršenju prvog polugodišta sredstva nisu evidentirana.
Za Općinu Gunja iskazan je interes za korištenje sredstava u iznosu do 100.000,00 EUR, ali realizacija ovisi o nastavku planiranih radova i sklapanju ugovora.
S obzirom na dinamiku provedbe projekata jedinica lokalne samouprave, realizacija ovog programa očekuje se u drugom dijelu godine.



1005 ZADUŽIVANJE
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 143.844,44 EUR, odnosno 50,12 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 287.000,00 EUR.
Program se financira iz izvora 11 – Opći prihodi i primici.

Program se provodi kroz sljedeće aktivnosti:
Dugoročni kredit – otplata anuiteta
Za otplatu glavnice dugoročnog kredita planirano je 265.000,00 EUR, a ostvareno je 132.484,54 EUR, odnosno 49,99 %.
Sredstva se odnose na uredno podmirenje obveza po dugoročnom kreditu korištenom za financiranje investicijskog projekta izgradnje lokalne ceste LC 46017 Prkovci (ŽC4167) – Babina Greda (DC520).

Dugoročni kredit – otplata kamata
Za otplatu kamata planirano je 22.000,00 EUR, a ostvareno je 11.359,90 EUR, odnosno 51,64 %.
Sredstva se odnose na obračunate kamate po dugoročnom kreditu za financiranje navedenog investicijskog projekta.
Realizacija programa prati planiranu dinamiku otplate kreditnih obveza.

1006 POSLOVANJE UPRAVE ZA CESTE
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 376.137,82 EUR, odnosno 41,99 % od ukupno planiranih sredstava u iznosu od 895.816,00 EUR.
Program se financira iz izvora 11 – Opći prihodi i primici.
Program obuhvaća aktivnosti potrebne za redovno funkcioniranje Županijske uprave za ceste, osiguranje administrativnih, stručnih, tehničkih i drugih uvjeta za provedbu poslova iz djelokruga rada.

Troškovi uprave
Za troškove uprave planirano je 584.320,00 EUR, a ostvareno je 258.762,52 EUR, odnosno 44,28 %.
Rashodi se odnose prvenstveno na troškove zaposlenih, uključujući plaće, ostale rashode za zaposlene, doprinose, naknade prijevoza, službena putovanja i stručno usavršavanje.
Financijska realizacija prati planiranu dinamiku izvršenja obveza prema zaposlenima i redovnog poslovanja Uprave.

Ostali troškovi poslovanja
Za ostale troškove poslovanja planirano je 307.496,00 EUR, a ostvareno je 116.926,70 EUR, odnosno 38,03 %.
Troškovi se odnose na:
· materijal i energiju, 
· usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, 
· komunalne usluge, 
· zakupnine, 
· intelektualne i osobne usluge, 
· računalne usluge, 
· ostale usluge potrebne za rad Uprave, 
· naknade, osiguranja, članarine i druge nespomenute rashode poslovanja. 
Izvršenje je u skladu s očekivanom dinamikom realizacije rashoda tijekom godine.
Nabava opreme i informatizacija
Za ovu aktivnost planirano je 4.000,00 EUR, a ostvareno je 448,60 EUR, odnosno 11,21 %.
Sredstva se odnose na nabavu uredske opreme i druge dugotrajne imovine potrebne za rad Uprave.
Preostala sredstva planiraju se realizirati prema iskazanim potrebama tijekom nastavka godine.
1008 NABAVA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ
Ukupno ostvarenje programa u izvještajnom razdoblju iznosi 0,00 EUR, odnosno 0,00 % od planiranih 27.000,00 EUR.
Program je uveden I. izmjenama i dopunama Financijskog plana za 2026. godinu radi osiguranja sredstava za nabavu službenog vozila.
Sredstva su namijenjena povećanju operativne mobilnosti zaposlenika Uprave, posebno za potrebe terenskih obilazaka, nadzora stanja cestovne infrastrukture, koordinacije izvođenja radova i drugih aktivnosti povezanih s upravljanjem cestama.
U izvještajnom razdoblju nabava nije realizirana, a provedba aktivnosti planira se u drugom dijelu 2026. godine sukladno dinamici pripreme i provedbe postupka nabave.






































6. CILJEVI KOJI SU OSTVARENI PROVEDBOM PROGRAMA I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE TIH CILJEVA
Opći strateški ciljevi razvoja javnih cesta na području Vukovarsko – srijemske županije temelje se na ocjeni položaja i značenja Županije u Republici Hrvatskoj, prostorne raščlanjenosti i oblika njenog teritorija, te međusobne zavisnosti pojedinih njenih dijelova (općine i gradovi). 
Opći strateški ciljevi proizlaze iz postavljene misije Uprave za ceste Vukovarsko - srijemske županije.
Godišnji ciljevi koji proizlaze iz općih strateških ciljeva razvoja javnih cesta ostvareni provedbom programa Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije u 2026. godini prikazani su u Tablici br. 2. Ostvarenje ciljeva pratilo se kroz provedbu planiranih programa, aktivnosti i projekata, uz praćenje pokazatelja uspješnosti realizacije.

Tablica br. 2. Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

	Opći strateški ciljevi
razvoja javnih cesta
	Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa općim strateškim ciljevima

	1.Kvalitetno povezati županiju sa susjednim županijama, kako bi se što bolje uključila u mrežu državnih cesta, te sa susjednim državama, te u skladu s interesom županije, kvalitetno i djelotvorno međusobno povezati glavna razvojna žarišta i središta u županiji, kao preduvjet potpunoj reintegraciji teritorija županije. Osigurati i omogućiti alternativno povezivanje unutar županije i sa susjednim županijama radi veće fleksibilnosti i sigurnosti funkcioniranja prometa u svim uvjetima 
	Strateški cilj 1. ostvaruje se kroz provedbu svih programa Uprave za ceste, a posebno kroz Program 1002 – Građenje, modernizacija i rekonstrukcija, kojim se osigurava poboljšanje prometne povezanosti, povećanje sigurnosti i podizanje razine prometne usluge na cestovnoj mreži.

	2.Osigurati da obnovljeni i novoizgrađeni prometni sustavi poštuju najviše kriterije zaštite prostora i okoliša
	Cilj 2. ostvaruje se kroz Program 1001 – Redovno i izvanredno održavanje cesta, osobito kroz redovno održavanje cestovne infrastrukture, kao i kroz izradu projektne dokumentacije za buduće zahvate rekonstrukcije, modernizacije i sanacije cesta u okviru Programa 1002 – Građenje, modernizacija i rekonstrukcija.

	3.Postupno rješavati kritične dionice i objekte, prvenstveno na prometnicama i obilaznicama većih gradova 
	Realizacija cilja 3. ostvaruje se kroz sve programe, no najveći utjecaj na realizaciju ima Program 1001  Redovno i izvanredno održavanje cesta (1001T100102-izvanredno održavanje cesta-obnova kolnika i 1001T100102 - izvanredno održavanje cesta- ostali izdaci) te Program 1004 Sufinanciranje općina.

	4.Ulaganja u održavanje cestovne mreže kako bi se osigurao puni standard održavanja, čime se želi postići da usluge pružene korisnicima budu na što višoj razini
	Cilj 4. ostvaruje se kroz ulaganja u održavanje cestovne mreže i osiguranje kvalitetnih javnih usluga korisnicima. Realizacija se provodi kroz Program 1003 – Financiranje nerazvrstanih cesta, kao i kroz Program 1006 – Poslovanje Uprave za ceste, kojim se osiguravaju uvjeti za učinkovito upravljanje, razvoj ljudskih resursa i redovno funkcioniranje Uprave.



Ostali ciljevi
	Cilj
	Povezanost godišnjih ciljeva utvrđenih planom sa ostalim ciljevima

	Održavanje prohodnosti  i tehničke ispravnosti cesta 
	Program 1001 – Redovno i izvanredno održavanje cesta; Program 1002 – Građenje, modernizacija i rekonstrukcija; Program 1003 – Financiranje nerazvrstanih cesta

	Sigurnost funkcioniranja prometa u svim uvjetima i zaštita sudionika u prometu
	Program 1001, Program 1002, Program 1004 – Sufinanciranje općina, Program 1006 – Poslovanje Uprave za ceste



Financijski ciljevi: likvidnost, učinkovitost, fiskalna učinkovitost, stabilnost, efektivnost
Financijski ciljevi ostvaruju se odgovornim planiranjem i izvršavanjem financijskih planova, praćenjem realizacije prihoda i rashoda, racionalnim korištenjem raspoloživih sredstava te osiguranjem stabilnog financiranja planiranih aktivnosti.
Ciljevi se ostvaruju provedbom planiranih programa te kroz godišnji Plan građenja i održavanja županijskih i lokalnih cesta, s ciljem osiguravanja sigurnog, kvalitetnog i učinkovitog korištenja cestovne mreže za sve korisnike na području Vukovarsko-srijemske županije. Kontinuirano unaprjeđenje prometne infrastrukture i zadovoljavanje potreba korisnika županijskih i lokalnih cesta i nadalje ostaju prioritet rada Uprave za ceste.
Programi rada Uprave za ceste Vukovarsko-srijemske županije usklađeni su s utvrđenim općim strateškim i financijskim ciljevima te doprinose njihovom ostvarivanju kroz planirane aktivnosti i projekte.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI REALIZACIJE CILJEVA


Pokazatelji uspješnosti jesu objektivni znakovi koji omogućavaju mjerenje, praćenje, ocjenjivanje i poboljšavanje uspješnosti programa.

Dvije su vrste pokazatelja: pokazatelji učinka koji pružaju informaciju o učinkovitosti, dugoročnim rezultatima, te društvenim i ekonomskim promjenama koje se postižu ostvarenjem dugoročnih ciljeva i pokazatelji rezultata koji se odnose na proizvedena javna dobra i usluge unutar proračunskih aktivnosti/projekta i usmjereni su prema konkretnom rezultatu.

Pokazatelji uspješnosti specificirani su u Tablici br. 3., iz koje je vidljivo kako se provedbom planiranih aktivnosti ostvaruju posebni godišnji ciljevi koji pridonose ostvarivanju općih strateških ciljeva, u skladu s očekivanim učincima.

U nastavku se daje pregled pokazatelja uspješnosti (pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata) u ostvarivanju općih strateških ciljeva putem godišnjih ciljeva u 2026. godini.
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	CILJ 1. KVALITETNO POVEZIVANJE ŽUPANIJE SA SUSJEDNIM ŽUPANIJAMA TE  MEĐUSOBNIH GLAVNIH RAZVOJNIH SREDIŠTA

	Mjera 1.1.: ULAGANJA U IZGRADNJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

	1002	GRAĐENJE,	269.600,00	32.634,67	0,00	001	001
	MODERNIZACIJA I	12,10%	0,00
	REKONSTRUKCIJA
	1002K100201	GRAĐENJE	269.600,00	32.634,67	0,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	3	1	-	001	001

	(MODERNIZACIJA	12,10%	0,00
	CESTA)
	1005	ZADUŽIVANJE	287.000,00	143.844,44	265.000,00	001	001
	50,12%	265.000,00

	1005A100501	DUGOROČNI	287.000,00	143.844,44	265.000,00	1.1.1	IZGRADNJA ŽC I LC	1	1	-	001	001

	KREDIT 	50,12%	265.000,00
	Mjera 1.2.: ULAGANJA U REKONSTRUKCIJU ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

	1002	GRAĐENJE,	179.250,00	67.037,63	0,00	001	001
	MODERNIZACIJA I	37,40%	0,00
	REKONSTRUKCIJA
	1002K100202	REKONSTRUKCIJA	179.250,00	67.037,63	0,00	1.2.1	REKONSTRUKCIJA	5	1	3	001	001

	CESTA	37,40%	0,00	ŽC I LC
	Mjera 1.3.: OSTALI INVESTICIJSKI RADOVI/USLUGE 

	1002	NABAVA	  0,00	0,00	0,00	001	001
	NEFINANCIJSKE 	100.000,00
	IMOVINE
	1002	DIGITALIZACIJA I	         0,00	0,00	0,00	1.2.1	REKONSTRUKCIJA 	2	-	-	001	001
	SUSTAVI NADZORA	100.000,00	ŽC I LC
	CESTA
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	CILJ 2. ZAŠTITA PROSTORA I OKOLIŠA KROZ OBNOVLJENE I NOVOIZGRAĐENE PROMETNE SUSTAVE

	Mjera 2.1.: ZAŠTITA CESTE OD KORISNIKA I TREĆIH OSOBA; ZAŠTITA OKOLIŠA OD CESTE I CEST.PROMETA

	1001	REDOVNO I	2.816.500,00	1.438.395,13	4.825.712,00	001	001
	IZVANREDNO	51,07%	4.825.712,00
	ODRŽAVANJE
	CESTA
	1001T100101	REDOVNO	2.816.500,00	1.438.395,13	4.825.712,00	2.1.1	REDOVNO		622,55	622,55	622,55	001	001

	ODRŽAVANJE	51,07%	4.825.712,00	ODRŽAVANJE ŽC I
	CESTA	LC


	

	CILJ 3. POSTUPNO RJEŠAVANJE KRITIČNIH DIONICA I OBJEKATA

	Mjera 3.1.: ULAGANJA U IZVANREDNO ODRŽAVANJE ŽUPANIJSKIH I LOKALNIH CESTA

	1001	REDOVNO I	4.523.387,34	746.115,32	3.096.924,00	001	001
	IZVANREDNO	16,49%	3.096.924,00
	ODRŽAVANJE
	CESTA
	1001T100102	IZVANREDNO	4.395.552,34	717.220,85	3.096.924,00	3.1.1	IZVANREDNO	001	001

	ODRŽAVANJE	16,32%	3.096.924,00	ODRŽAVANJE			11		10		2
	CESTA OBNOVA	CESTA
	KOLNIKA
	1001T100105	IZVANREDNO	127.835,00	28.894,47	0,00	3.1.1	IZVANREDNO	001	001
	ODRŽAVANJE	22,60%	0,00	ODRŽAVANJE			10		1		-
	CESTA - OSTALI	CESTA
	IZDACI
	Mjera 3.2.: SUFINANCIRANJE OPĆINA

	1004	SUFINANCIRANJE	183.334,00	0,00	0,00	001	001

	0,00
	1004K100401	SUFINANCIRANJE	183.334,00	0,00	0,00	3.2.1	SUFINANCIRANJE                                        2                           1                             -                                      001 001

	OPĆINA	0,00
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	CILJ 4. OSTALA ULAGANJA U ODRŽAVANJE CESTOVNE MREŽE

	Mjera 4.2.: FINANCIRANJE NERAZVRSTANIH CESTA

	1003	FINANCIRANJE	736.176,00	380.032,55	520.576,00	001	001
	NERAZVRSTANIH	51,62%	520.576,00
	CESTA
	1003A100301	GRAD VINKOVCI -	405.648,00	209.405,70	286.848,00	4.2.1	FINANCIRANJE		69,06	69,06	69,06	001	001

	FINANCIRANJE	51,62%	286.848,00	NERAZVRSTANIH
	NERAZVRSTANIH	CESTA U VELIKIM
	CESTA	GRADOVIMA
	1003A100302	GRAD VUKOVAR -	330.528,00	170.626,85	233.728,00	4.2.1	FINANCIRANJE		69,06	69,06	69,06	001	001
	FINANCIRANJE	51,62%	233.728,00	NERAZVRSTANIH
	NERAZVRSTANIH	CESTA U VELIKIM
	CESTA	GRADOVIMA



	CILJ 5. BRZE I POUZDANE JAVNE USLUGE GRAĐANIMA I DRUGIM STRANKAMA

	Mjera 5.1.: RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I OSIGURANJE REDOVNOG FUNKCIONIRANJA UPRAVE

	1006	POSLOVANJE	895.816,00	376.137,82	802.316,00	001	001
	UPRAVE ZA CESTE	41,99%	802.316,00

	1006A100601	TROŠKOVI UPRAVE	584.320,00	258.762,52	520.820,00	5.1.1	TROŠKOVI UPRAVE 		13	13	13	001	001

	44,28%	520.820,00

	1006A100602	OSTALI TROŠKOVI	307.496,00	116.926,70	277.496,00	5.1.2	OSTALI TROŠKOVI		13	13	13	001	001

	POSLOVANJA	38,03%	277.496,00	POSLOVANJA

	1006A100603	NABAVA OPREME I	4.000,00	448,60	4.000,00	5.1.3	OPREMA I		12	-	-	001	001

	INFORMATIZACIJA	11,21%	4.000,00	INFORMATIZACIJA

	Mjera 5.2.: NABAVA SLUŽBENIH AUTOMOBILA ZA POTREBE OJ UPRAVE ZA CESTE VSŽ 

	1008	NABAVA SLUŽBENIH	       0,00	0,00	0,00	001	001
	AUTOMOBILA	 27.000,00

	1008	SLUŽBENI	27.000,00	0,00	0,00	5.1.1	TROŠKOVI UPRAVE 		1	-	-	001	001
           AUTOMOBILI

	

7. IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA
Tablica 4: Pregled zaduživanja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala
	Red.
br.
	Vrsta zajmova
	Naziv pravne osobe
	Stanje zajma 1.1.2026.
u EUR
	Otplate glavnice
u EUR
	Stanje zajma           30. 06.2026.
u EUR
	Datum primanja i dospijeća zajma

	1
	Tuzemni kratkoročni zajmovi
	 -
	 -
	 -
	 -
	-

	
	
	UKUPNO
	- 
	- 
	- 
	-

	2
	Tuzemni dugoročni zajmovi
	 
 HPB d.d.
 
	1.457.583,17
	132.484,54
	1.325.098,63
	31.01.2021. / 31.01.2031.

	
	
	UKUPNO
	1.457.583,17
	132.484,54
	1.325.098,63
	

	3
	Inozemni kratkoročni zajmovi
	 -
	-
	 -
	 -
	-

	
	
	UKUPNO
	-
	- 
	- 
	-

	4
	Inozemni dugoročni zajmovi
	 -
	-
	 -
	 -
	-

	
	
	UKUPNO
	-
	- 
	- 
	

	UKUPNO (1+2+3+4)
	1.457.583,17
	132.484,54
	1.325.098,63
	-















Temeljem Odluke Vukovarsko – srijemske županije o davanju suglasnosti Upravi za ceste Vukovarsko - srijemske županije za kreditno zaduženje kod Hrvatske poštanske banke d.d., Zagreb, u svrhu nabave financijskih sredstava za realizaciju investicijskog projekta od 28.05.2019. godine, Uprava za ceste VSŽ sklopila je 17.07.2019. godine Ugovor o dugoročnom kreditu broj 66/2019-DPVPJS u iznosu od 2.651.761,90 EUR, od čega je iskorišteno 2.649.690,74 EUR. 
Namjena: 
Ulaganje u osnovna sredstva - investicijski projekt – Izgradnja LC46017 Prkovci – B.Greda

8. IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE
Izvještaj o korištenju sredstava fondova europske unije sadrži podatke o evidentiranim prihodima i primicima te rashodima i izdacima iz fondova europske unije za proračunsku godinu po fondovima europske unije, stanje potraživanja iz fondova europske unije i stanje obveza za primljene predujmove iz fondova europske unije na kraju proračunske godine. Uz navedene podatke daju se i podaci po projektima u tijeku i to o  ukupno ugovorenim sredstvima fondova europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem  te ukupno uplaćenim sredstvima fondova europske unije od početka provedbe projekta zaključno s izvještajnim razdobljem, osim za proračunske korisnike koji posluju preko jedinstvenog računa proračuna. U izvještaju se navodi i opis metodologije temeljem koje se iskazuju podaci.
U izvještajnom razdoblju nisu se koristila sredstva fondova europske unije.
9. IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA
U promatranom razdoblju nije bilo izvršenih plaćanja po protestiranim jamstvima.

PREGLED DANIH JAMSTAVA

	REDNI BROJ
	DATUM IZDAVANJA
JAMSTVA/ GARANCIJE
	SVOTA
U KN
	VRSTA  JAMSTVA / GARANCIJE
	BROJ JAMSTVA / GARANCIJE
	DOSPJELOST
	OSNOVICA IZDAVANJA
	VJEROVNIK
	DATUM I NAČIN URUČENJA
	JAMSTVO ISPLAĆENO / DATUM / SVOTA
	JAMSTVO VRAĆENO I PONIŠTENO / DATUM
	NAPOMENA

	1.
	29.05.2019.
VINKOVCI
	DO 5.000
	BJANKO ZADUŽNICA
	OV-2800/2019
	29.05.2029.
	SREDSTVO OSIGURANJA NAPLATE  TEMELJEM UG. O OPSKRBI EL.ENERG. O-16-207343
	HEP OPSKRBA D.O.O. ZAGREB

	30.05.2019. PREPORUČENO POŠTOM
	
	
	

	2.
	22.07.2019.
VINKOVCI
	BIANCO
	Bjanko mjenica
	SERIJA B
07946280


	ROK OTPLATE KREDITA
31.01.
2031.
	OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR 
	HPB D.D.
	22.07.2019.
NA RUKE
	
	
	

	3.
	22.07.2019.
VINKOVCI
	DO 1.000.000,00
	BJANKO ZADUŽNICA
	OV- 3963/2019
	ROK OTPLATE KREDITA
31.01.
2031.
	OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR
	HPB D.D.
	22.07.2019.
NA RUKE
	
	
	

	4.
	22.07.2019.
VINKOVCI
	DO 1.000.000,00
	BJANKO ZADUŽNICA
	OV- 3962/2019
	ROK OTPLATE KREDITA
31.01.
2031.
	OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR
	HPB D.D.
	22.07.2019.
NA RUKE
	
	
	

	5.
	22.07.2019.
VINKOVCI
	DO 19.979.000,00
+1,70% 
+8,30%
	ZADUŽNICA
	OV- 3964/2019
	ROK OTPLATE KREDITA
31.01.
2031.
	OSIGURANJE PO UGOVORU O DUG.KREDITU HPB D.D. - HBOR
	HPB D.D.
	22.07.2019.
NA RUKE
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